《实验心理学》智能体教学平台

双主线总执行计划（V2.0）

两名全栈开发者 · 10周 · 100人日

编制日期：2026年9月16日

目录

目录	2

1. 计划定位	4

2. 两条主线	5

2.1 主线A：课程内容与可信知识	5

2.2 主线B：学生学习与智能教学	5

2.3 共同规则	5

3. 每日节奏	6

4. 逐日执行表	7

第1周：工程底座与契约冻结	7

第2周：课程资料与学生课程空间	7

第3周：教材解析与章节学习	8

第4周：混合检索与课程问答	8

第5周：证据包与AI教师状态机	8

第6周：题库、测验与题目教练	9

第7周：出题Agent、分支追问与复习	9

第8周：记忆、画像、统计与安全	10

第9周：部署、恢复与预验收	10

第10周：发布与试用	11

5. 集成门槛	12

6. 范围降级顺序	13

7. 交接标准	14

8. 完成标准	15

1. 计划定位

本计划面向两名全栈开发者全职协作10周，共100人日。目标不是在10周内完成所有设想，而是交付一个可供单个班级真实试用、能够安全部署和持续迭代的版本。

工作量按以下比例控制：

| 类别 | 人日 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能 | 68 | 两条主线的业务闭环 |
| 测试、数据和文档 | 12 | 不允许压缩为上线前补做 |
| 集成与教师验收 | 10 | 第3、5、7、9、10周分散进行 |
| 风险缓冲 | 10 | 只用于解析、模型、部署等不可预见问题 |

不得提前占用风险缓冲开发新功能。如果第7周结束时基础闭环仍未稳定，立即按范围降级表删减后续功能。

2. 两条主线

2.1 主线A：课程内容与可信知识

负责人A端到端负责教师和管理员侧、课程资料、教材解析、知识库、RAG、引用、题库、出题Agent、模型配置和部署运维。A提供稳定的课程、证据和题目能力，不直接修改学生学习状态。

2.2 主线B：学生学习与智能教学

负责人B端到端负责学生侧、AI教师状态机、题目教练、侧边栏分支、测验作答、错题复习、学习事件、记忆、画像、统计和端到端体验。B只能通过契约读取A的课程、题目和证据，不直接访问A模块内部表。

2.3 共同规则

- 两人都写前端、后端、迁移和测试，不形成“前端等后端”的串行关系。

- 公共契约先于代码。任何跨线字段必须先修改契约并经另一人确认。

- `main`每天可构建、每周可部署；短分支1—3天合并。

- 数据库迁移只能向前追加，不能修改已经合并的历史迁移。

- 所有异步任务必须可查询进度、可安全重试、可识别重复提交。

- 所有模型生成内容必须区分“候选”“已审核”“已发布”。

3. 每日节奏

| 时间 | 活动 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 09:00—09:15 | 每日同步 | 只讲完成、当天目标、阻塞和接口变化 |
| 09:15—12:00 | 深度开发 | 不安排非紧急会议 |
| 13:30—16:30 | 开发与测试 | 当天代码当天补测试 |
| 16:30—17:15 | 合并和联调 | 检查OpenAPI、迁移、日志和错误处理 |
| 17:15—17:30 | 更新任务卡 | 写明产物、遗留问题和次日入口 |

周三下午检查契约和集成风险；周五上午发布测试环境；周五下午共同验收。周五验收失败的功能不能计入本周完成量。

4. 逐日执行表

第1周：工程底座与契约冻结

| 日 | 主线A | 主线B | 当日共同产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 建仓库、后端骨架、Docker依赖、环境变量模板 | 建Next.js、路由壳、UI变量、测试骨架 | 两台电脑从零启动；README可执行 |
| D2 | 用户、课程、成员、审计基础模型与迁移 | 登录页、角色路由、学生/教师空壳 | 登录后按角色进入正确工作区 |
| D3 | 登录、刷新、退出、`/me`和RBAC依赖 | OpenAPI客户端生成、错误处理器、会话恢复 | 前端不手写DTO；401/403行为统一 |
| D4 | 课程与成员接口、权限测试 | 课程列表/创建/加入页面、空态和加载态 | 教师建课、学生看课；越权失败 |
| D5 | CI、迁移检查、OpenAPI导出 | Playwright冒烟、公共组件和演示数据入口 | G0：新环境30分钟启动并通过冒烟 |

易错点：在前端判断角色但后端未校验；Cookie未设置HttpOnly/Secure；开发环境写死API地址；迁移依赖本机已有数据库；OpenAPI生成文件未纳入检查。

第2周：课程资料与学生课程空间

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D6 | Material/Version模型、MinIO桶和上传限制 | 学生课程首页和最近学习占位 | 上传对象与课程权限绑定 |
| D7 | 上传接口、哈希、重复检测、病毒检查预留 | 章节页骨架、面包屑、移动端布局 | 错误文件有明确状态，不显示成功 |
| D8 | ParseJob和统一任务状态接口 | 任务进度组件、轮询退避和取消显示 | 相同幂等键不创建重复任务 |
| D9 | 教师资料列表、版本、可见范围和发布状态 | 学生只显示已发布资料 | 草稿资料对学生不可见 |
| D10 | 删除/归档规则、审计、集成测试 | 课程页E2E、断网和重试体验 | 一条上传—查看状态链路稳定 |

易错点：直接用原文件名作为存储键；新版本覆盖旧文件；删除数据库行但遗留对象；学生通过猜ID读取草稿；前端无限频繁轮询。

第3周：教材解析与章节学习

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | MinerU适配器和超时/失败映射 | 章节目录与阅读页接入假数据 | 解析器可替换，不污染业务模型 |
| D12 | 中间格式：章节、页面、段落、图表、bbox | 教材页、章节定位和最近位置 | 页码与章节定位一致 |
| D13 | 解析结果持久化、对象版本和质量字段 | 阅读进度事件、去重和离线暂存 | 重复刷新不制造大量事件 |
| D14 | 教师预览、层级修正、图注关联 | 页面加载、空页、失败页和权限页 | 修改产生新版本并保留审计 |
| D15 | 发布检查、索引前准备、真实教材抽检 | 学习进度E2E和移动端修正 | G1：真实教材可上传、解析、审核、发布、阅读 |

易错点：按提取顺序误当阅读顺序；扫描页OCR为空仍发布；表格单元格串行；页码与PDF物理页混淆；教师修正直接覆盖原始解析结果。

第4周：混合检索与课程问答

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D16 | 章节感知分块和父子关系 | ChatSession/Turn模型与会话列表 | 会话绑定课程和教材范围 |
| D17 | Embedding任务、版本、批处理和失败恢复 | SSE客户端、增量文本和停止生成 | 中断后不保存半截结论 |
| D18 | BM25与pgvector双路检索 | 消息持久化、重试、重新生成 | 同一turn不会重复记账 |
| D19 | RRF融合、权限过滤、检索调试视图 | 引用占位卡、模型错误和超时体验 | 学生看不到无权证据 |
| D20 | 30个问题的检索基线和报告 | 会话恢复、刷新和多标签页测试 | 第一条真实带证据回答跑通 |

易错点：先检索再过滤权限造成侧信道；Embedding版本变化未重建索引；查询改写丢失原问题；SSE断线重复写turn；前端把查询词回显误当引用。

第5周：证据包与AI教师状态机

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D21 | Reranker、阈值和无结果策略 | 学习目标、状态枚举和转移规则 | 状态由服务端控制 |
| D22 | 父块/邻块补齐和Evidence Package | 诊断—判断—提示流程 | 每回合只有一个明确教学动作 |
| D23 | 引用解析、教材页临时地址和高亮 | 等待学生、暂停、恢复和退出 | 刷新后状态不丢失 |
| D24 | 主张—证据校验和支持等级 | 提示分级、提示上限和循环检测 | 无依据内容被删除或标明 |
| D25 | RAG评测和引用抽检 | 教学流程E2E和可用性修正 | G2：30题评测、引用定位、拒答、状态机全部通过 |

易错点：认为“检索到段落”就等于“答案被支持”；模型输出动作直接写状态；提示等级没有上限；循环检测只比较完整文本；引用链接永久暴露对象地址。

第6周：题库、测验与题目教练

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D26 | Question/Version/Rubric模型与教师录题 | Assessment/Attempt/Answer作答模型 | 题目与作答都绑定不可变版本 |
| D27 | 证据绑定、审核状态和发布流程 | 测验页、自动保存和恢复 | 未发布答案不会下发学生端 |
| D28 | 测验配置、开放时间和AI策略 | 提交锁定、客观题评分和结果页 | 服务端时间与权限生效 |
| D29 | 教师题库筛选、复制和归档 | 悬浮教练、提示计数和当前答案上下文 | 正式考试时服务端关闭教练 |
| D30 | 题目版本/权限集成测试 | 测验与教练E2E | 一套练习完整跑通且可审计 |

易错点：编辑已作答题目；答案藏在HTML或接口响应；用浏览器时间判断考试开放；自动保存覆盖更新更晚的答案；教练泄露完整答案或评分点。

第7周：出题Agent、分支追问与复习

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D31 | 出题任务、范围和覆盖规划 | 从选中文本创建Branch及局部上下文 | 分支不复制整段历史 |
| D32 | 基于证据生成题干、答案和解析 | 分支SSE、独立摘要和关闭 | 主会话摘要不被分支自动修改 |
| D33 | 证据校验、唯一可解和超纲检查 | 结构化merge及用户确认 | 只有确认内容回主线 |
| D34 | 语义去重、难度理由和审核台 | 错题归因、ReviewTask和到期列表 | 候选题不能自动发布 |
| D35 | 出题批次测试和教师审核演练 | 复习闭环E2E | G3：生成—审核—发布—作答—复习完整通过 |

易错点：出题模型同时充当唯一校验器；只用字符串去重；分支选区偏移在Unicode下错位；merge把探索性错误带回主线；一次错题直接写长期画像。

第8周：记忆、画像、统计与安全

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D36 | 资源级权限、审计查询和限流 | L0/L1候选记忆、来源和置信度 | 无证据候选不得升级 |
| D37 | 模型预算、并发、超时和熔断 | L2/L3、stale、纠正和版本关系 | 过时隐藏但可审计 |
| D38 | 管理健康页和依赖状态 | 渐进加载、上下文预算和自动摘要 | 摘要保留未解决问题和引用 |
| D39 | 教师统计权限和脱敏字段 | MasteryState、个人进度和班级聚合 | 画像显示依据和证据不足 |
| D40 | 上传、IDOR、日志、密钥安全测试 | 删除请求、危机场景和隐私E2E | 课程/学生隔离与敏感日志检查通过 |

易错点：管理员默认能看全部私聊；important阻止合法删除；摘要丢失否定词；一次行为生成确定画像；前端隐藏入口但接口可越权；日志记录完整Prompt和Token。

第9周：部署、恢复与预验收

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D41 | 生产Compose、Nginx、健康检查 | 完整E2E矩阵和测试账号 | 独立环境从零部署 |
| D42 | 监控、trace、错误率、队列和磁盘告警 | 弱网、刷新、多标签和重复提交测试 | 故障可从request_id定位 |
| D43 | 数据库/对象备份与校验 | 恢复后业务冒烟脚本 | 隔离恢复，不覆盖生产 |
| D44 | 迁移、索引切换和应用回滚 | 教师预验收脚本和问题登记 | 回滚不破坏新数据 |
| D45 | 性能压测和容量记录 | 教师预验收与体验修正 | G4：部署、恢复、核心流程和教师预验收通过 |

易错点：只备份数据库不备份对象存储；备份从未恢复；应用回滚却自动降级数据库；内部端口暴露公网；压测使用真实学生数据；监控包含敏感Prompt。

第10周：发布与试用

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D46 | 固定镜像、迁移和索引版本 | 固定测试脚本、帮助文案和反馈入口 | 发布候选RC1 |
| D47 | 生产配置、域名、HTTPS和备份点 | 管理员/教师/学生试用账号 | 发布前清单全绿 |
| D48 | 发布执行和监控值守 | 学生流程冒烟和教师确认 | RC2可供小范围试用 |
| D49 | 处理P0/P1，不增加新功能 | 收集并分类真实反馈 | 问题有负责人、级别和复现步骤 |
| D50 | 技术复盘、容量和成本报告 | 使用复盘、下一阶段清单 | G5：班级试用版发布与交接 |

易错点：上线周继续加入新功能；临时改数据库无迁移；演示账号权限过大；修复问题未补回归测试；把无用户反馈理解为没有问题。

5. 集成门槛

| 门槛 | 时间 | 必须满足 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 第1周 | 登录、课程、CI和本地启动 | 不进入教材模块，先修底座 |
| G1 | 第3周 | 真实教材上传、解析、审核、发布、阅读 | 暂停多解析器，只保留主路径 |
| G2 | 第5周 | 检索、引用、拒答和教学状态机 | 暂缓图文高级能力和个性化 |
| G3 | 第7周 | 题目生成审核、作答、分支和复习 | 缩小题型，禁止自动生成正式题 |
| G4 | 第9周 | 部署、恢复、权限、教师预验收 | 不进入班级试用，延长测试 |
| G5 | 第10周 | P0/P1清零、备份点、监控和值守 | 回滚到最近稳定候选版本 |

6. 范围降级顺序

进度不足时依次削减：高级图文理解 → 多种出题题型 → 自动偏好识别 → L3画像自动适配 → 高级统计 → 多模型动态路由。不得削减服务端权限、教材版本、引用定位、无依据拒答、题目审核、日志脱敏、备份恢复和核心测试。

7. 交接标准

每次跨线交接必须包含：接口版本、请求响应样例、权限条件、错误清单、测试账号或夹具、成功调用证据、已知限制、回滚方法。只发一句“接口好了”不算交接完成。

8. 完成标准

班级试用版完成的判断不是“代码写完”，而是教师能建立并发布课程，学生能依据真实教材学习、提问、练习和复习；引用可以回到教材原位置；权限隔离真实有效；模型或解析器失败时有清晰降级；数据可以备份并在隔离环境恢复；两名开发者都能独立部署和排查核心故障。

—— 文档结束 ——