《实验心理学》智能体教学平台

双主线详细执行手册（V2.0）

总计划 + 主线A + 主线B + 接口契约 + 联调排障

编制日期：2026年9月16日

目录

目录	2

《实验心理学》智能体教学平台双主线总执行计划 V2.0	10

1. 计划定位	11

2. 两条主线	12

2.1 主线A：课程内容与可信知识	12

2.2 主线B：学生学习与智能教学	12

2.3 共同规则	12

3. 每日节奏	13

4. 逐日执行表	14

第1周：工程底座与契约冻结	14

第2周：课程资料与学生课程空间	14

第3周：教材解析与章节学习	15

第4周：混合检索与课程问答	15

第5周：证据包与AI教师状态机	15

第6周：题库、测验与题目教练	16

第7周：出题Agent、分支追问与复习	16

第8周：记忆、画像、统计与安全	17

第9周：部署、恢复与预验收	17

第10周：发布与试用	18

5. 集成门槛	19

6. 范围降级顺序	20

7. 交接标准	21

8. 完成标准	22

主线A执行手册：课程内容与可信知识	23

1. 主线目标与边界	24

2. 任务卡A01：后端与基础设施骨架（D1—D3，2.5人日）	25

前置条件	25

执行步骤	25

易错点与排查	25

验收	25

3. 任务卡A02：认证、RBAC与课程成员（D2—D5，3.5人日）	26

数据与规则	26

执行步骤	26

易错点	26

验收用例	26

4. 任务卡A03：教材上传与版本（D6—D10，5人日）	27

执行步骤	27

易错点	27

验收	27

5. 任务卡A04：解析与中间格式（D11—D15，5人日）	28

中间格式	28

执行步骤	28

易错点与排查顺序	28

验收	28

6. 任务卡A05：分块、索引与混合检索（D16—D20，5人日）	29

执行步骤	29

易错点	29

验收	29

7. 任务卡A06：Evidence Package与引用校验（D21—D25，5人日）	30

执行步骤	30

易错点	30

验收	30

8. 任务卡A07：题库、测验配置和出题Agent（D26—D35，8人日）	31

题目生命周期	31

教师录题步骤	31

出题Agent步骤	31

易错点	31

验收	31

9. 任务卡A08：模型网关、任务治理与安全（D36—D40，5人日）	32

执行步骤	32

易错点	32

10. 任务卡A09：部署、监控、备份与恢复（D41—D50，7人日）	33

部署顺序	33

备份范围	33

恢复演练	33

易错点	33

11. A向B的交付模板	34

12. A的最终检查	35

主线B执行手册：学生学习与智能教学	36

1. 主线目标与边界	37

2. 任务卡B01：Web骨架、会话和角色工作区（D1—D5，5人日）	38

执行步骤	38

易错点	38

验收	38

3. 任务卡B02：学生课程空间与教材阅读（D6—D15，8人日）	39

页面组成	39

执行步骤	39

易错点	39

验收	39

4. 任务卡B03：课程问答与SSE（D16—D20，5人日）	40

服务端流程	40

前端流程	40

易错点	40

验收	40

5. 任务卡B04：AI教师状态机（D21—D25，5人日）	41

状态与动作	41

执行步骤	41

循环检测	41

易错点	41

验收	41

6. 任务卡B05：测验作答与悬浮教练（D26—D30，5人日）	42

作答流程	42

悬浮教练	42

易错点	42

验收	42

7. 任务卡B06：侧边栏分支对话（D31—D35，3人日）	43

执行步骤	43

易错点	43

8. 任务卡B07：学习事件、错题与复习（D34—D40，4人日）	44

事件规则	44

复习流程	44

易错点	44

9. 任务卡B08：L0—L3记忆与上下文压缩（D36—D40，5人日）	45

分层规则	45

写入步骤	45

渐进加载	45

自动摘要	45

易错点	45

10. 任务卡B09：画像、统计与教师视图（D38—D45，5人日）	46

掌握状态	46

教师统计	46

易错点	46

11. 任务卡B10：E2E、试用和发布支持（D41—D50，5人日）	47

E2E矩阵	47

异常矩阵	47

试用执行	47

心理健康边界	47

12. B向A的交接模板	48

13. B的最终检查	49

接口与数据契约手册	50

1. 契约管理规则	51

2. 通用类型	52

2.1 ID与时间	52

2.2 成功响应	52

2.3 错误响应	52

3. 身份与课程契约	53

POST `/api/v1/auth/login`	53

GET `/api/v1/me`	53

POST `/api/v1/courses`	53

PATCH `/api/v1/courses/{course_id}`	53

POST `/api/v1/courses/{course_id}/members`	53

4. 教材与解析契约	54

POST `/api/v1/courses/{course_id}/materials`	54

POST `/api/v1/material-versions/{version_id}/parse`	54

GET `/api/v1/jobs/{job_id}`	54

GET `/api/v1/material-versions/{version_id}/outline`	54

PATCH `/api/v1/knowledge-objects/{object_id}`	54

POST `/api/v1/material-versions/{version_id}/publish`	54

5. 检索与证据契约	55

POST `/api/v1/knowledge/search`	55

GET `/api/v1/evidence/{evidence_id}`	55

Evidence Package内部模型	55

6. 题库与测验契约	56

POST `/api/v1/courses/{course_id}/questions`	56

POST `/api/v1/courses/{course_id}/question-generation-jobs`	56

POST `/api/v1/questions/{question_id}/review`	56

GET `/api/v1/assessments/{assessment_id}`	56

PUT `/api/v1/attempts/{attempt_id}/answers/{question_id}`	56

POST `/api/v1/attempts/{attempt_id}/submit`	56

7. AI会话与教学契约	57

POST `/api/v1/chat/sessions`	57

POST `/api/v1/chat/sessions/{session_id}/turns`	57

POST `/api/v1/learning-sessions/{id}/responses`	57

POST `/api/v1/learning-sessions/{id}/actions`	57

8. 分支与题目教练契约	58

POST `/api/v1/questions/{question_id}/coach-sessions`	58

POST `/api/v1/chat/sessions/{id}/branches`	58

POST `/api/v1/branches/{branch_id}/merge`	58

9. 记忆、画像和删除契约	59

MemoryEntry字段	59

GET `/api/v1/me/courses/{course_id}/memory/overview`	59

POST `/api/v1/memory/entries/{id}/correct`	59

DELETE `/api/v1/memory/entries/{id}`	59

MasteryState字段	59

10. 学习事件契约	60

11. 内部Outbox事件	61

12. 契约测试清单	62

联调验收与故障排查手册	63

1. 联调原则	64

2. 联调环境准备	65

2.1 固定测试角色	65

2.2 固定测试数据	65

2.3 启动前检查	65

3. 五次强制集成验收	66

G1：教材闭环（第3周）	66

G2：可信问答（第5周）	66

G3：学习闭环（第7周）	66

G4：上线准备（第9周）	66

G5：班级试用（第10周）	66

4. 分层排查方法	68

4.1 页面打不开或数据为空	68

4.2 上传失败	68

4.3 解析卡住	68

4.4 检索不到正确内容	68

4.5 引用打不开或定位错误	69

4.6 SSE不流式或重复消息	69

4.7 教学流程卡住或复读	69

4.8 自动保存覆盖答案	69

4.9 记忆或画像明显错误	70

4.10 统计不一致	70

4.11 权限漏洞	70

5. 错误分级与响应	71

6. 发布前检查	72

6.1 代码与版本	72

6.2 数据与安全	72

6.3 AI与知识质量	72

6.4 运维	72

7. 回滚原则	73

8. 验收记录模板	74

《实验心理学》智能体教学平台双主线总执行计划 V2.0

1. 计划定位

本计划面向两名全栈开发者全职协作10周，共100人日。目标不是在10周内完成所有设想，而是交付一个可供单个班级真实试用、能够安全部署和持续迭代的版本。

工作量按以下比例控制：

| 类别 | 人日 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心功能 | 68 | 两条主线的业务闭环 |
| 测试、数据和文档 | 12 | 不允许压缩为上线前补做 |
| 集成与教师验收 | 10 | 第3、5、7、9、10周分散进行 |
| 风险缓冲 | 10 | 只用于解析、模型、部署等不可预见问题 |

不得提前占用风险缓冲开发新功能。如果第7周结束时基础闭环仍未稳定，立即按范围降级表删减后续功能。

2. 两条主线

2.1 主线A：课程内容与可信知识

负责人A端到端负责教师和管理员侧、课程资料、教材解析、知识库、RAG、引用、题库、出题Agent、模型配置和部署运维。A提供稳定的课程、证据和题目能力，不直接修改学生学习状态。

2.2 主线B：学生学习与智能教学

负责人B端到端负责学生侧、AI教师状态机、题目教练、侧边栏分支、测验作答、错题复习、学习事件、记忆、画像、统计和端到端体验。B只能通过契约读取A的课程、题目和证据，不直接访问A模块内部表。

2.3 共同规则

- 两人都写前端、后端、迁移和测试，不形成“前端等后端”的串行关系。

- 公共契约先于代码。任何跨线字段必须先修改契约并经另一人确认。

- `main`每天可构建、每周可部署；短分支1—3天合并。

- 数据库迁移只能向前追加，不能修改已经合并的历史迁移。

- 所有异步任务必须可查询进度、可安全重试、可识别重复提交。

- 所有模型生成内容必须区分“候选”“已审核”“已发布”。

3. 每日节奏

| 时间 | 活动 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 09:00—09:15 | 每日同步 | 只讲完成、当天目标、阻塞和接口变化 |
| 09:15—12:00 | 深度开发 | 不安排非紧急会议 |
| 13:30—16:30 | 开发与测试 | 当天代码当天补测试 |
| 16:30—17:15 | 合并和联调 | 检查OpenAPI、迁移、日志和错误处理 |
| 17:15—17:30 | 更新任务卡 | 写明产物、遗留问题和次日入口 |

周三下午检查契约和集成风险；周五上午发布测试环境；周五下午共同验收。周五验收失败的功能不能计入本周完成量。

4. 逐日执行表

第1周：工程底座与契约冻结

| 日 | 主线A | 主线B | 当日共同产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 建仓库、后端骨架、Docker依赖、环境变量模板 | 建Next.js、路由壳、UI变量、测试骨架 | 两台电脑从零启动；README可执行 |
| D2 | 用户、课程、成员、审计基础模型与迁移 | 登录页、角色路由、学生/教师空壳 | 登录后按角色进入正确工作区 |
| D3 | 登录、刷新、退出、`/me`和RBAC依赖 | OpenAPI客户端生成、错误处理器、会话恢复 | 前端不手写DTO；401/403行为统一 |
| D4 | 课程与成员接口、权限测试 | 课程列表/创建/加入页面、空态和加载态 | 教师建课、学生看课；越权失败 |
| D5 | CI、迁移检查、OpenAPI导出 | Playwright冒烟、公共组件和演示数据入口 | G0：新环境30分钟启动并通过冒烟 |

易错点：在前端判断角色但后端未校验；Cookie未设置HttpOnly/Secure；开发环境写死API地址；迁移依赖本机已有数据库；OpenAPI生成文件未纳入检查。

第2周：课程资料与学生课程空间

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D6 | Material/Version模型、MinIO桶和上传限制 | 学生课程首页和最近学习占位 | 上传对象与课程权限绑定 |
| D7 | 上传接口、哈希、重复检测、病毒检查预留 | 章节页骨架、面包屑、移动端布局 | 错误文件有明确状态，不显示成功 |
| D8 | ParseJob和统一任务状态接口 | 任务进度组件、轮询退避和取消显示 | 相同幂等键不创建重复任务 |
| D9 | 教师资料列表、版本、可见范围和发布状态 | 学生只显示已发布资料 | 草稿资料对学生不可见 |
| D10 | 删除/归档规则、审计、集成测试 | 课程页E2E、断网和重试体验 | 一条上传—查看状态链路稳定 |

易错点：直接用原文件名作为存储键；新版本覆盖旧文件；删除数据库行但遗留对象；学生通过猜ID读取草稿；前端无限频繁轮询。

第3周：教材解析与章节学习

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D11 | MinerU适配器和超时/失败映射 | 章节目录与阅读页接入假数据 | 解析器可替换，不污染业务模型 |
| D12 | 中间格式：章节、页面、段落、图表、bbox | 教材页、章节定位和最近位置 | 页码与章节定位一致 |
| D13 | 解析结果持久化、对象版本和质量字段 | 阅读进度事件、去重和离线暂存 | 重复刷新不制造大量事件 |
| D14 | 教师预览、层级修正、图注关联 | 页面加载、空页、失败页和权限页 | 修改产生新版本并保留审计 |
| D15 | 发布检查、索引前准备、真实教材抽检 | 学习进度E2E和移动端修正 | G1：真实教材可上传、解析、审核、发布、阅读 |

易错点：按提取顺序误当阅读顺序；扫描页OCR为空仍发布；表格单元格串行；页码与PDF物理页混淆；教师修正直接覆盖原始解析结果。

第4周：混合检索与课程问答

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D16 | 章节感知分块和父子关系 | ChatSession/Turn模型与会话列表 | 会话绑定课程和教材范围 |
| D17 | Embedding任务、版本、批处理和失败恢复 | SSE客户端、增量文本和停止生成 | 中断后不保存半截结论 |
| D18 | BM25与pgvector双路检索 | 消息持久化、重试、重新生成 | 同一turn不会重复记账 |
| D19 | RRF融合、权限过滤、检索调试视图 | 引用占位卡、模型错误和超时体验 | 学生看不到无权证据 |
| D20 | 30个问题的检索基线和报告 | 会话恢复、刷新和多标签页测试 | 第一条真实带证据回答跑通 |

易错点：先检索再过滤权限造成侧信道；Embedding版本变化未重建索引；查询改写丢失原问题；SSE断线重复写turn；前端把查询词回显误当引用。

第5周：证据包与AI教师状态机

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D21 | Reranker、阈值和无结果策略 | 学习目标、状态枚举和转移规则 | 状态由服务端控制 |
| D22 | 父块/邻块补齐和Evidence Package | 诊断—判断—提示流程 | 每回合只有一个明确教学动作 |
| D23 | 引用解析、教材页临时地址和高亮 | 等待学生、暂停、恢复和退出 | 刷新后状态不丢失 |
| D24 | 主张—证据校验和支持等级 | 提示分级、提示上限和循环检测 | 无依据内容被删除或标明 |
| D25 | RAG评测和引用抽检 | 教学流程E2E和可用性修正 | G2：30题评测、引用定位、拒答、状态机全部通过 |

易错点：认为“检索到段落”就等于“答案被支持”；模型输出动作直接写状态；提示等级没有上限；循环检测只比较完整文本；引用链接永久暴露对象地址。

第6周：题库、测验与题目教练

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D26 | Question/Version/Rubric模型与教师录题 | Assessment/Attempt/Answer作答模型 | 题目与作答都绑定不可变版本 |
| D27 | 证据绑定、审核状态和发布流程 | 测验页、自动保存和恢复 | 未发布答案不会下发学生端 |
| D28 | 测验配置、开放时间和AI策略 | 提交锁定、客观题评分和结果页 | 服务端时间与权限生效 |
| D29 | 教师题库筛选、复制和归档 | 悬浮教练、提示计数和当前答案上下文 | 正式考试时服务端关闭教练 |
| D30 | 题目版本/权限集成测试 | 测验与教练E2E | 一套练习完整跑通且可审计 |

易错点：编辑已作答题目；答案藏在HTML或接口响应；用浏览器时间判断考试开放；自动保存覆盖更新更晚的答案；教练泄露完整答案或评分点。

第7周：出题Agent、分支追问与复习

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D31 | 出题任务、范围和覆盖规划 | 从选中文本创建Branch及局部上下文 | 分支不复制整段历史 |
| D32 | 基于证据生成题干、答案和解析 | 分支SSE、独立摘要和关闭 | 主会话摘要不被分支自动修改 |
| D33 | 证据校验、唯一可解和超纲检查 | 结构化merge及用户确认 | 只有确认内容回主线 |
| D34 | 语义去重、难度理由和审核台 | 错题归因、ReviewTask和到期列表 | 候选题不能自动发布 |
| D35 | 出题批次测试和教师审核演练 | 复习闭环E2E | G3：生成—审核—发布—作答—复习完整通过 |

易错点：出题模型同时充当唯一校验器；只用字符串去重；分支选区偏移在Unicode下错位；merge把探索性错误带回主线；一次错题直接写长期画像。

第8周：记忆、画像、统计与安全

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D36 | 资源级权限、审计查询和限流 | L0/L1候选记忆、来源和置信度 | 无证据候选不得升级 |
| D37 | 模型预算、并发、超时和熔断 | L2/L3、stale、纠正和版本关系 | 过时隐藏但可审计 |
| D38 | 管理健康页和依赖状态 | 渐进加载、上下文预算和自动摘要 | 摘要保留未解决问题和引用 |
| D39 | 教师统计权限和脱敏字段 | MasteryState、个人进度和班级聚合 | 画像显示依据和证据不足 |
| D40 | 上传、IDOR、日志、密钥安全测试 | 删除请求、危机场景和隐私E2E | 课程/学生隔离与敏感日志检查通过 |

易错点：管理员默认能看全部私聊；important阻止合法删除；摘要丢失否定词；一次行为生成确定画像；前端隐藏入口但接口可越权；日志记录完整Prompt和Token。

第9周：部署、恢复与预验收

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D41 | 生产Compose、Nginx、健康检查 | 完整E2E矩阵和测试账号 | 独立环境从零部署 |
| D42 | 监控、trace、错误率、队列和磁盘告警 | 弱网、刷新、多标签和重复提交测试 | 故障可从request_id定位 |
| D43 | 数据库/对象备份与校验 | 恢复后业务冒烟脚本 | 隔离恢复，不覆盖生产 |
| D44 | 迁移、索引切换和应用回滚 | 教师预验收脚本和问题登记 | 回滚不破坏新数据 |
| D45 | 性能压测和容量记录 | 教师预验收与体验修正 | G4：部署、恢复、核心流程和教师预验收通过 |

易错点：只备份数据库不备份对象存储；备份从未恢复；应用回滚却自动降级数据库；内部端口暴露公网；压测使用真实学生数据；监控包含敏感Prompt。

第10周：发布与试用

| 日 | 主线A | 主线B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| D46 | 固定镜像、迁移和索引版本 | 固定测试脚本、帮助文案和反馈入口 | 发布候选RC1 |
| D47 | 生产配置、域名、HTTPS和备份点 | 管理员/教师/学生试用账号 | 发布前清单全绿 |
| D48 | 发布执行和监控值守 | 学生流程冒烟和教师确认 | RC2可供小范围试用 |
| D49 | 处理P0/P1，不增加新功能 | 收集并分类真实反馈 | 问题有负责人、级别和复现步骤 |
| D50 | 技术复盘、容量和成本报告 | 使用复盘、下一阶段清单 | G5：班级试用版发布与交接 |

易错点：上线周继续加入新功能；临时改数据库无迁移；演示账号权限过大；修复问题未补回归测试；把无用户反馈理解为没有问题。

5. 集成门槛

| 门槛 | 时间 | 必须满足 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 第1周 | 登录、课程、CI和本地启动 | 不进入教材模块，先修底座 |
| G1 | 第3周 | 真实教材上传、解析、审核、发布、阅读 | 暂停多解析器，只保留主路径 |
| G2 | 第5周 | 检索、引用、拒答和教学状态机 | 暂缓图文高级能力和个性化 |
| G3 | 第7周 | 题目生成审核、作答、分支和复习 | 缩小题型，禁止自动生成正式题 |
| G4 | 第9周 | 部署、恢复、权限、教师预验收 | 不进入班级试用，延长测试 |
| G5 | 第10周 | P0/P1清零、备份点、监控和值守 | 回滚到最近稳定候选版本 |

6. 范围降级顺序

进度不足时依次削减：高级图文理解 → 多种出题题型 → 自动偏好识别 → L3画像自动适配 → 高级统计 → 多模型动态路由。不得削减服务端权限、教材版本、引用定位、无依据拒答、题目审核、日志脱敏、备份恢复和核心测试。

7. 交接标准

每次跨线交接必须包含：接口版本、请求响应样例、权限条件、错误清单、测试账号或夹具、成功调用证据、已知限制、回滚方法。只发一句“接口好了”不算交接完成。

8. 完成标准

班级试用版完成的判断不是“代码写完”，而是教师能建立并发布课程，学生能依据真实教材学习、提问、练习和复习；引用可以回到教材原位置；权限隔离真实有效；模型或解析器失败时有清晰降级；数据可以备份并在隔离环境恢复；两名开发者都能独立部署和排查核心故障。

主线A执行手册：课程内容与可信知识

1. 主线目标与边界

A负责把教师资料变成“可管理、可检索、可验证、可发布”的课程资产，并为B提供稳定接口。A不负责学生教学状态、作答记忆和画像，也不得直接写入这些表。

A的完成标准：任何一条AI课程回答都能说明用了哪个课程、哪一版教材、哪一页或哪个对象；任何正式题目都能说明来源、答案、评分规则、审核人与版本；任何异步任务都能被查询、重试和审计。

2. 任务卡A01：后端与基础设施骨架（D1—D3，2.5人日）

前置条件

- 确认Python、Node、Docker版本。

- 确认开发端口和环境变量命名。

- 确认本地数据目录不进入Git。

执行步骤

- 建立`server/main.py`和`/health/live`、`/health/ready`。

- 建立配置类，区分development、test、production；缺少关键配置时启动失败。

- Docker Compose只暴露Web入口；PostgreSQL、Redis、MinIO仅内部网络访问。

- 建立SQLAlchemy会话、Alembic、事务依赖和统一异常处理中间件。

- 建立结构化日志，至少包含request_id、trace_id、user_id哈希、route、status和latency。

- 建立Celery连接、任务基类、最大重试次数和死信记录。

- 在CI中运行Ruff、Pytest、迁移头检查、OpenAPI导出和敏感信息扫描。

易错点与排查

- 健康检查只返回进程存活，却不检查数据库：`live`只查进程，`ready`检查必要依赖，二者分开。

- 测试误连开发数据库：测试启动必须检查数据库名带`_test`，否则拒绝运行。

- 重试造成重复副作用：任务写入前检查业务幂等键，不能只依赖Celery task id。

- 日志打印完整请求体：默认禁止；只为安全字段建立白名单。

- 容器中使用`localhost`访问其他服务：必须使用Compose服务名。

验收

全新机器按README在30分钟内启动；停止数据库时ready失败但live仍成功；重复运行迁移不报错；日志不出现密码、Cookie和模型密钥。

3. 任务卡A02：认证、RBAC与课程成员（D2—D5，3.5人日）

数据与规则

User、Course、Enrollment使用ULID。课程成员角色只允许teacher、assistant、student。平台管理员不是课程教师，不能因为是管理员就默认读取私密课程内容。

执行步骤

- 实现登录、刷新、退出和`/me`；会话使用HttpOnly、Secure、SameSite Cookie。

- 建立`require_platform_role`、`require_course_member`、`require_course_role`三层权限依赖。

- 课程查询始终从当前用户可见范围构造，不先查对象再判断，降低资源存在性泄露。

- 修改课程和成员使用乐观锁`version`；冲突返回409。

- 移除成员前检查是否是唯一教师；禁止把课程置于无人管理状态。

- 对添加、移除、角色变更写入AuditLog。

易错点

- JWT或Cookie有效不代表有课程权限。

- 返回403和404时泄露“资源存在”：对无权资源统一按当前权限范围返回404。

- 只校验路由参数的course_id，未检查body内关联对象是否属于同一课程。

- 刷新令牌无限有效或无法撤销。

- 教师从课程移除后旧会话仍缓存权限；关键写操作必须实时校验。

验收用例

学生A不能读取学生B课程；教师A不能修改教师B课程；管理员进入课程内容需显式授权；被移除成员下一请求立即失效；猜测ULID无法侧漏标题。

4. 任务卡A03：教材上传与版本（D6—D10，5人日）

执行步骤

- 上传前验证扩展名、MIME、大小、课程权限和配额；文件名只用于展示。

- 计算SHA-256；对象键使用课程ID/资料ID/版本ID，不使用用户文件名。

- 先创建`uploading`版本，再写对象；成功后转`uploaded`，失败转`failed`。

- 相同课程相同哈希提示复用或建立引用，不能无提示重复占空间。

- 新版本是新记录；旧版本保持不可变。发布指针只在事务内切换。

- 删除采用归档/延迟清理。被题目、引用或测验使用的版本不能物理删除。

- 下载和预览使用短期签名地址；签发前再次校验权限。

易错点

- 数据库提交成功但对象上传失败：使用补偿状态，定时扫描孤儿。

- 对象成功但数据库回滚：为对象打临时标签，清理无引用对象。

- Content-Type由用户任意指定：服务端检测并校验。

- 大文件经API进程完整读入内存：使用流式或预签名直传。

- 发布新版本后旧聊天引用跳到新页：Evidence必须绑定具体version_id。

验收

重复提交同一Idempotency-Key只产生一个版本；上传中断可重试；草稿对学生不可见；旧引用仍打开旧版本；删除失败不造成数据库和对象状态不一致。

5. 任务卡A04：解析与中间格式（D11—D15，5人日）

中间格式

每个对象至少包含object_id、material_version_id、type、chapter_path、physical_page、printed_page、reading_order、bbox、raw_content、normalized_content、parser、parser_version、confidence和review_status。

执行步骤

- 为MinerU定义Adapter，不让业务层依赖其原始JSON。

- 解析任务分为下载、渲染、解析、规范化、质量检查、持久化六个stage。

- 每个stage写进度和错误码；超时后任务可从安全检查点继续。

- 依据标题样式、编号和目录建立章节树；不能只靠字体大小。

- 图、表、公式保存页面坐标，与图号、图注、相邻段建立关系。

- 原始解析对象不可修改；教师修正创建override层和新版本。

- 发布前执行质量门：空页比例、低置信度比例、无标题文档、表格错位抽样和页数一致性。

易错点与排查顺序

- 页数不一致：先比较源PDF页数、渲染页数、解析页数。

- 中文乱码：检查字体嵌入、OCR语言和文本编码，不直接替换异常字符。

- 阅读顺序错：查看bbox和版面列，不以JSON数组顺序为准。

- 图注错配：限定同页、距离、编号一致性，低置信度交给教师。

- 表格串行：保留单元格行列坐标，不只保存Markdown文本。

- 公式丢失：保存原图和LaTeX候选，未验证时不当精确公式检索。

验收

从教材抽取10页、3张图、2个表和2个公式人工对照；章节层级、页码和图注关系达到教师可接受；失败页不会进入已发布索引。

6. 任务卡A05：分块、索引与混合检索（D16—D20，5人日）

执行步骤

- 优先按章节、标题、段落和对象边界分块，超长对象再语义切分。

- 子块保留parent_id、前后对象和相关图表，不复制失去来源的纯文本。

- 正文和标题建立全文索引；Embedding任务记录模型、维度、规范化和版本。

- 查询先做权限范围和课程范围，再执行BM25和向量检索。

- 采用RRF融合；初版参数写配置且纳入评测版本，不散落代码。

- 对候选进行去重、过期过滤、章节范围过滤和top_k裁剪。

- 建立调试响应，仅教师/管理员可看分数、引擎和过滤原因。

易错点

- 用固定500字切分破坏定义条件。

- 将页眉页脚重复内容索引成高频结果。

- 在全库检索后再做权限过滤。

- 改Embedding模型却继续使用旧向量。

- top_k过大导致模型上下文被噪声淹没。

- 测试只看“能搜到”，不看排序、稳定性和资料外问题。

验收

教师提供30个问题，每题标注正确证据；记录Recall@K、MRR、引用页和重复运行稳定性；资料外问题不能召回无关高分段落后强答。

7. 任务卡A06：Evidence Package与引用校验（D21—D25，5人日）

执行步骤

- Reranker只处理已授权候选，并记录模型版本和原始分数。

- 命中子块后按规则补父块、定义条件、图注和必要邻块。

- 构建Evidence Package：来源、版本、章节、页码、锚点、原文、对象关系、授权和检索信息。

- 给每项证据生成短期`evidence_id`，前端只能通过解析接口打开。

- 模型输出结构包含回答段、claim和citation_ids。

- 校验每个claim是否被引用原文支持，输出`supported`、`partial`、`conflict`或`not_found`。

- `not_found`删除或改写为明确不知道；`conflict`并列展示版本并提示教师。

易错点

- 引用只指向资料首页。

- 引用段落存在，但不支持对应句子。

- 把模型生成的摘要作为证据再次循环引用。

- 临时签名地址过期后前端永久缓存。

- 认为校验模型一定正确；仍需规则和人工评测。

验收

抽检至少50条claim；每条能回到具体版本与页段；无权限后旧链接失效；查询词回显不能显示为引用；回答允许明确“教材未提供”。

8. 任务卡A07：题库、测验配置和出题Agent（D26—D35，8人日）

题目生命周期

draft → review → approved → published → archived。修改已发布题目必须创建新QuestionVersion。测验引用具体版本。

教师录题步骤

- 录入题干、题型、选项、答案或rubric、解析和难度。

- 绑定一个或多个Evidence；未绑定不能发布。

- 服务端检查单选唯一答案、分值总和、空选项和版本冲突。

- 审核人与创建人可以相同用于试点，但AuditLog必须记录。

出题Agent步骤

- 覆盖规划：章节、知识点、题型、数量和难度分布。

- 每题先检索证据，再生成题目，禁止先生成后硬找引用。

- 独立生成答案、解析、评分点和难度理由。

- 规则检查：字段完整、唯一可解、分值、敏感词和超纲。

- 模型校验：答案是否被证据支持、干扰项是否合理。

- 向量与规范化文本去重；相似题进入人工比较。

- 全部结果进入`draft`，教师逐题通过、修改或驳回。

易错点

- 同一个模型同一次调用同时出题和自证正确。

- 多选题漏标答案数量或出现包含关系提示。

- 题目答案依赖教材外常识却标为教材题。

- 难度只由模型主观给出，没有任务特征说明。

- 删除旧题导致历史作答无法解释。

- 测验接口提前返回答案、评分点或解析。

验收

生成20道候选题，教师记录通过率和修改原因；正式发布题都有证据、版本和审核记录；学生接口在开放前后、提交前后返回内容符合规则。

9. 任务卡A08：模型网关、任务治理与安全（D36—D40，5人日）

执行步骤

- LLM、Embedding、Reranker分配置；调用方传用途，不直接传任意模型地址。

- 记录provider、model、purpose、latency、token、status和trace_id，不记录密钥。

- 为问答、出题、摘要设置不同超时、并发、预算和重试策略。

- 429/5xx只对安全请求退避重试；流式已输出内容不得自动重新扣费生成。

- 管理健康页只显示脱敏状态，不回显完整Base URL密钥参数。

- 文件上传、IDOR、SQL注入、提示注入和日志泄露执行专项测试。

易错点

- 所有模型调用共享同一超时。

- 失败重试没有幂等，生成多批题。

- 将用户文本拼入系统工具指令造成越权。

- 健康检查调用昂贵模型导致额外费用。

- 在异常堆栈中打印Authorization Header。

10. 任务卡A09：部署、监控、备份与恢复（D41—D50，7人日）

部署顺序

- 构建固定版本镜像并生成依赖清单。

- 在隔离环境运行数据库迁移和索引兼容检查。

- 启动PostgreSQL、Redis、MinIO，再启动API/Worker/Web/Nginx。

- 执行ready检查、迁移版本、对象桶、队列和模型网关检查。

- B执行核心业务冒烟后才切换流量。

备份范围

PostgreSQL、MinIO对象、关键配置的脱敏副本、教材索引版本清单和应用镜像版本。Redis缓存通常不作为权威备份，但未处理任务要能从数据库恢复。

恢复演练

在新目录和隔离数据库恢复，核对备份校验和；启动后由B验证登录、教材、引用、测验、历史作答和统计。禁止第一次恢复直接覆盖生产。

易错点

- 数据库与对象存储备份时间点不一致。

- 备份成功日志存在但文件为零字节或不可解密。

- 回滚应用同时错误回滚数据库迁移。

- Nginx转发SSE启用缓冲，导致流式回答一次性出现。

- Worker与API使用不同配置或时区。

- 磁盘告警只看总盘，不看对象存储和数据库卷。

11. A向B的交付模板

每个接口交付必须提供：OpenAPI版本、curl或HTTP样例、测试课程ID、权限角色、正常响应、至少四种错误、幂等规则、版本/缓存规则、数据是否最终一致、监控位置和回滚方法。B确认消费测试通过后才算完成。

12. A的最终检查

- 所有教材对象可追溯到原文件哈希和版本。

- 所有引用能定位且权限变化后立即失效。

- 所有正式题目有证据、答案、审核和不可变版本。

- 所有异步任务有进度、失败、重试和幂等。

- 所有公共接口有契约测试和示例。

- 生产环境无数据库、Redis、MinIO管理端和FastAPI内部端口暴露。

- 备份在隔离环境恢复成功，B完成业务冒烟。

主线B执行手册：学生学习与智能教学

1. 主线目标与边界

B负责把A提供的课程、教材证据和题目组织为完整学习体验。B不自行解析教材、不复制RAG逻辑、不直接读取A内部表。任何教学结论使用A提供的Evidence；任何个性化结论必须有学习证据并可纠正。

2. 任务卡B01：Web骨架、会话和角色工作区（D1—D5，5人日）

执行步骤

- 建立学生、教师、管理员路由组和统一布局；路由保护只改善体验，最终权限由API决定。

- 从OpenAPI生成客户端，封装request_id、401刷新、409冲突和422字段错误。

- 建立加载、空数据、无权限、服务失败、局部重试五种通用状态。

- 登录后调用`/me`获得角色和课程，不从本地存储相信旧角色。

- 建立错误边界、Toast规则和不泄露内部堆栈的错误页。

- 建立Playwright冒烟：登录、角色跳转、课程列表、退出。

易错点

- 在LocalStorage保存长期Token。

- 401时多个并发请求同时刷新形成风暴；使用单飞刷新。

- 403统一显示“系统错误”，学生无法判断权限问题。

- 客户端缓存教师页面，退出后后退仍显示敏感数据。

- 手写接口类型与OpenAPI逐渐偏离。

验收

三种角色路由正确；会话过期只刷新一次；退出后敏感页面不可从缓存访问；网络失败保留重试入口。

3. 任务卡B02：学生课程空间与教材阅读（D6—D15，8人日）

页面组成

课程首页、章节目录、教材阅读页、最近学习、待完成测验、复习任务和进度摘要。首期不做信息密度过高的综合大屏。

执行步骤

- 课程首页只展示已发布内容；草稿或处理中资料不生成空卡片。

- 章节目录使用A的稳定章节ID，保存最近阅读对象而非页面滚动像素。

- 阅读页支持页码、章节跳转、文字/图表定位和引用高亮。

- 学习事件采用白名单并批量上报；客户端生成event_id用于去重。

- 离线或弱网时事件进入有限本地队列，恢复后按原时间上传。

- 阅读进度不以页面停留时间直接判定完成，至少结合滚动、活动和显式完成。

- 移动端保留核心阅读和提问，不强行塞入桌面三栏布局。

易错点

- 页面打开就算完成。

- 浏览器后台标签仍累计学习时间。

- 同一事件重试多次造成统计膨胀。

- 教材版本更新后最近位置指向不存在对象；通过旧ID映射或回退章节。

- 直接公开MinIO永久地址。

- 高亮坐标没有考虑页面缩放与旋转。

验收

真实教材目录可跳转；刷新后恢复最近位置；重复事件不增加次数；移动端可完成阅读和提问；无权限链接不显示内容。

4. 任务卡B03：课程问答与SSE（D16—D20，5人日）

服务端流程

- 验证用户、课程、会话和当前教材范围。

- 写入学生turn并提交事务。

- 调用A的检索接口取得Evidence Package。

- 构建模型上下文，严格区分系统规则、教材证据、用户文本和记忆。

- 以SSE发送state、delta、citation、action、usage、done或error。

- 生成完成后保存AI turn、引用和调用记录；中断内容标为`partial`，不进入记忆。

前端流程

提交后立即显示用户消息和可取消状态；按delta追加；citation先占位再解析；手动停止后显示“已停止”，允许重新生成但产生新turn分支。

易错点

- 客户端断线后服务端继续生成并重复扣费；检测断开并设置取消。

- 重连重复消费SSE；事件带序号和turn_id。

- 用户快速双击发送；按钮禁用并使用Idempotency-Key。

- 模型错误后把错误消息写成AI正式回答。

- Markdown渲染允许危险HTML或javascript链接。

- 引用卡片只显示标题，不验证当前权限。

验收

弱网中断能明确恢复或重试；停止生成不会写记忆；引用按事件出现；多标签页不会重复提交；XSS测试通过。

5. 任务卡B04：AI教师状态机（D21—D25，5人日）

状态与动作

状态固定为goal、diagnose、evaluate、hint、explain、practice、reflect、complete、paused。允许动作由服务端表定义，模型只能建议动作。

执行步骤

- 创建LearningSession，保存学习目标、知识点、状态、step、提示级别和版本。

- `goal`确认目标；模糊目标只追问一个澄清问题。

- `diagnose`提出一个问题并发送`wait_for_student`，不得在同一turn继续代答。

- `evaluate`输出正确、部分正确、误区或无回答，附可解释理由。

- `hint`按方向、关键线索、局部示例逐级增加；达到上限转`explain`。

- `practice`要求复述、比较或迁移；`reflect`总结已掌握、待复习和证据。

- 每次转移采用乐观锁，重复响应只生效一次。

循环检测

保存最近5次state + action + knowledge_point + normalized_output指纹。连续3次同状态同动作或相似度超过阈值时先换策略；仍重复则停止，提供查看教材、示例、暂停或教师帮助。

易错点

- 把整个流程写在Prompt里而没有后端状态。

- 模型输出不存在的状态导致崩溃；未知动作拒绝并记录。

- 同一回合问多个问题，无法判断学生理解。

- 学生说“不知道”被当成错误答案无限追问。

- 循环检测只做字符串完全相等，模型轻微改写即可绕过。

- 恢复会话时只加载聊天文本，不加载状态版本。

验收

覆盖所有合法转移和非法转移；刷新/退出/恢复状态一致；连续失败会降级策略；教师可查看状态轨迹但学生看不到内部Prompt。

6. 任务卡B05：测验作答与悬浮教练（D26—D30，5人日）

作答流程

- 创建Attempt时由服务端冻结assessment规则和题目版本。

- 每个答案PUT保存，携带answer_version；409时提示比较而非静默覆盖。

- 客户端每次编辑防抖保存，同时显示最后成功时间。

- 提交前服务端再次验证开放时间、身份、状态和必答规则。

- 提交事务锁定Attempt，客观题规则评分；主观题进入待复核。

- 结果页按教师设置决定何时显示分数、答案和解析。

悬浮教练

教练上下文只含题目版本、学生当前答案、已用提示、允许策略、关联知识点和Evidence。正式测验策略为disabled时后端直接403；direction_only只能给方向；练习模式才允许完整讲解。

易错点

- 前端倒计时为零但服务端仍允许提交或相反；服务端时间权威。

- 自动保存响应乱序覆盖新答案；使用answer_version。

- 提交请求重试产生两次Attempt结算；幂等键和状态锁。

- 教练从隐藏答案字段或评分点泄题。

- 主观题AI建议直接写正式成绩。

验收

断网后草稿可恢复；多标签冲突有提示；提交只发生一次；考试禁用教练无法通过直接调用绕过；历史结果绑定当时题目版本。

7. 任务卡B06：侧边栏分支对话（D31—D35，3人日）

执行步骤

- 用户选中文字时记录source_turn_id、Unicode code point偏移、选中文本和必要前后句。

- 服务端验证选区确实属于该turn，防止伪造其他会话内容。

- Branch拥有独立session_id、summary和上下文预算。

- 分支默认只读取选区、来源turn、当前Evidence和局部摘要。

- 关闭分支不影响主会话；删除分支按会话规则处理。

- Merge前展示将带回的结构化内容，由用户确认。

- Merge只允许`question`、`confirmed_note`、`unresolved_issue`，写入主线系统消息并记录来源branch_id。

易错点

- JavaScript UTF-16偏移与后端Unicode偏移不一致。

- 分支自动继承全部主对话导致上下文浪费。

- 分支中的错误猜测被自动写入长期记忆。

- Merge重复点击写入多次；使用幂等键。

- 删除主turn后分支失去可解释来源；采用受控软删除和关系检查。

8. 任务卡B07：学习事件、错题与复习（D34—D40，4人日）

事件规则

只接收白名单事件；服务端补充actor和course，不能信任客户端传入的学生ID。事件包含event_id、occurred_at、received_at、object_id和最小payload。

复习流程

- 从正式作答、练习状态和教师确认产生候选薄弱证据。

- 同一知识点聚合时保留来源，不把次数简单相加。

- 首期采用可解释调度规则：错误后1天、3天、7天复习；正确表现逐步延长。

- 复习任务包含原因、关联题目和完成条件。

- 新表现更新下一次到期时间，但保留历史任务。

易错点

- 页面点击都上传，形成大量无用数据。

- 客户端可伪造分数或学生ID。

- 一次失误立即标为稳定薄弱点。

- 删除题目后错题记录无法解释。

- 时区导致复习任务提前或延后一天。

9. 任务卡B08：L0—L3记忆与上下文压缩（D36—D40，5人日）

分层规则

- L0：原始对话、作答和任务事实，仅按需复核。

- L1：带来源的原子事实或候选困难。

- L2：某章节/场景的阶段总结和未解决问题。

- L3：多次证据支持且经确认的稳定偏好或学习模式。

写入步骤

- turn或attempt完成后产生候选，不在流式中途写。

- 候选必须含evidence_ids、confidence、course_id、type和valid_at。

- 规则去重后再模型合并；冲突创建新版本，不覆盖旧记录。

- 低置信度停留L1候选；多来源或用户确认后才能升层。

- stale默认隐藏但保留审计；合法删除执行物理删除或不可逆匿名化。

渐进加载

每轮先读取overview，包括各层数量、主题和更新时间；根据当前知识点最多展开少量条目。上下文预算依次保证课程规则、当前任务、教材Evidence、近期对话，再分配记忆。

自动摘要

达到turn或token阈值时生成结构化摘要：学习目标、已确认结论、未解决问题、最近学生答案、已用提示、引用和下一步。摘要必须保留否定词、条件和不确定性；摘要版本可回溯原turn。

易错点

- 任何聊天内容都写长期记忆。

- 把“学生问过”误写成“学生不会”。

- 摘要把“不是”遗漏，改变含义。

- L3加载过多，旧画像压制当前表现。

- stale等同删除，用户删除请求未真正执行。

- 记忆跨课程共享导致不同课程评价混用。

10. 任务卡B09：画像、统计与教师视图（D38—D45，5人日）

掌握状态

首期只使用可解释规则，状态为evidence_insufficient、learning、needs_review、mastered。每项保存confidence、evidence_count、last_evidence_at和algorithm_version。

教师统计

默认提供班级聚合：章节完成、测验分布、常见错题、知识点状态和资料使用。下钻到个人时只展示教学必要数据，不默认展示私密问答全文。统计页面说明口径和更新时间。

易错点

- 一次高分直接标为掌握。

- 分母变化却不显示样本数。

- 缺失事件被当成未学习。

- 排名制造不必要标签化。

- 教师导出包含学号、邮箱和完整对话。

- 算法调整后历史画像无版本，无法解释变化。

11. 任务卡B10：E2E、试用和发布支持（D41—D50，5人日）

E2E矩阵

覆盖首次登录、课程加入、教材阅读、普通问答、无证据拒答、引用跳转、教学状态机、练习教练、正式测验禁用AI、分支追问、复习、记忆纠正、教师统计和退出。

异常矩阵

覆盖API 401/403/409/422/429/503、SSE断开、模型超时、解析处理中、引用失效、对象地址过期、弱网、刷新、多标签和重复提交。

试用执行

- 用固定教师脚本建立课程。

- 用测试学生完成基准任务并记录预期结果。

- 真实试用前展示数据采集说明。

- 反馈必须记录角色、环境、复现步骤、期望、实际、截图和request_id。

- P0立即停止相关功能；P1当日处理；P2进入下个迭代；P3记录优化。

心理健康边界

识别自伤、他伤、危机或医疗诊断意图时停止普通教学流程，显示平台边界和学校/当地人工求助渠道。不能只输出泛化免责声明，也不能让课程AI尝试诊断。

12. B向A的交接模板

B提交消费问题必须包含接口路径、OpenAPI版本、request_id、用户角色、课程ID、请求样例、预期、实际、发生频率和是否可稳定复现。不能只给页面截图或说“接口不好用”。

13. B的最终检查

- 学生所有核心流程均有加载、空、无权、失败和重试状态。

- AI流程可暂停、恢复、退出且不会无限循环。

- 正式测验AI策略服务端生效。

- 分支默认隔离，Merge需要确认且幂等。

- 记忆有来源、置信度、版本、stale、纠正和删除。

- 画像显示证据不足，不输出人格或心理诊断标签。

- 弱网、刷新、多标签和重复提交测试通过。

- 恢复备份后完整业务冒烟通过。

接口与数据契约手册

1. 契约管理规则

- FastAPI/Pydantic模型是HTTP契约唯一来源，导出`contracts/openapi.json`。

- Web通过生成器产生TypeScript客户端；生成目录禁止手改。

- 跨模块内部事件以本文为源，落地为Pydantic事件模型。

- 删除字段、改变含义、收窄枚举或改变可空性属于破坏性变更，必须升级API或事件版本。

- 新增可选字段通常兼容；新增必填字段必须有迁移期和默认处理。

- 每个接口至少提供成功、未登录、无权、校验失败和业务冲突样例。

2. 通用类型

2.1 ID与时间

- `id`：26位ULID字符串。

- `version`：正整数乐观锁版本。

- 时间：UTC ISO 8601，例如`2026-09-16T08:00:00Z`。

- 日期：`YYYY-MM-DD`，复习日期按用户时区解释。

2.2 成功响应

{"data":{},"meta":{"request_id":"01K...","server_time":"2026-09-16T08:00:00Z"}}

列表meta增加next_cursor和has_more。禁止有的接口把数据放result、有的放items而没有统一规则。

2.3 错误响应

{

"error": {

"code": "RESOURCE_VERSION_CONFLICT",

"message": "资料已被其他人修改，请刷新后重试",

"details": {"expected_version": 3, "actual_version": 4},

"retryable": false

},

"request_id": "01K..."

}

前端根据code处理，不根据中文message做逻辑判断。

3. 身份与课程契约

POST `/api/v1/auth/login`

请求：email、password。成功设置HttpOnly Cookie，响应返回user、platform_roles和session_expires_at。连续失败按账号与IP组合限流。错误：INVALID_CREDENTIALS统一，不区分账号不存在或密码错误。

GET `/api/v1/me`

响应字段：id、display_name、platform_roles、course_memberships[{course_id, role, status}]。不返回密码哈希、刷新令牌和内部权限表达式。

POST `/api/v1/courses`

权限：教师或管理员授权角色。请求：title 1—100字符、term、description?、timezone。响应201 Course。幂等键相同且body相同返回原结果；相同键body不同返回409。

PATCH `/api/v1/courses/{course_id}`

请求必须带version和要修改字段。课程标题修改后version+1。无权资源返回404；版本冲突409。

POST `/api/v1/courses/{course_id}/members`

请求：user_id、role。不能添加停用账号；不能重复有效成员。角色改变使用专门PATCH并审计。

4. 教材与解析契约

POST `/api/v1/courses/{course_id}/materials`

Multipart字段：file、title、material_type、visibility。Header：Idempotency-Key。支持PDF/DOCX/PPTX；大小上限配置化。响应：

{

"data": {

"material_id":"01K...",

"version_id":"01K...",

"status":"uploaded",

"sha256":"...",

"size_bytes":123456

}

}

错误：FILE_TOO_LARGE、UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE、FILE_SIGNATURE_MISMATCH、COURSE_STORAGE_QUOTA_EXCEEDED。

POST `/api/v1/material-versions/{version_id}/parse`

权限：课程教师。前置状态uploaded或可重试failed。响应202：job_id、status=queued。同一版本同时只能有一个活动解析任务。

GET `/api/v1/jobs/{job_id}`

响应：kind、status、progress 0—100、stage、started_at、finished_at、error?、retryable。状态为queued/running/succeeded/failed/cancelled。进度不得倒退。

GET `/api/v1/material-versions/{version_id}/outline`

响应章节节点：id、title、level、parent_id、start_page、end_page、review_status、object_count。返回稳定ID，不让前端以数组序号当ID。

PATCH `/api/v1/knowledge-objects/{object_id}`

请求：version、可修改字段、reason。只允许教师修正标题、层级、阅读顺序、正文规范化、图注关联和review_status；原始解析内容不可覆盖。

POST `/api/v1/material-versions/{version_id}/publish`

发布检查：解析成功、无阻塞质量错误、章节不为空、文件授权状态有效。响应包含published_at和index_job_id。发布教材不代表索引立即ready。

5. 检索与证据契约

POST `/api/v1/knowledge/search`

调用者：B后端或教师调试页；学生前端不得直接指定任意课程范围。

请求：

{

"course_id":"01K...",

"query":"自变量和因变量有什么区别？",

"chapter_scope":["01K_CHAPTER"],

"material_version_ids":[],

"object_types":["paragraph","definition","figure","table"],

"top_k":8,

"include_neighbors":true,

"purpose":"course_qa"

}

响应每项EvidenceCandidate：evidence_id、material_id、material_version_id、title、chapter_path、physical_page、printed_page?、anchor、bbox?、object_type、text、score、retrieval_sources、review_status。响应顶层增加retrieval_version、query_rewrite?和warnings。

规则：score仅供系统排序，不向普通学生展示；权限过滤在检索前完成；material_version_ids为空表示课程当前已发布版本，不表示全平台资料。

GET `/api/v1/evidence/{evidence_id}`

每次读取重新校验用户和课程权限。响应：原文、来源、版本、页码、bbox、图表对象、短期preview_url和expires_at。资料取消发布或成员移除后返回404。

Evidence Package内部模型

{

"package_id":"01K...",

"course_id":"01K...",

"query":"...",

"retrieval_version":"hybrid-v1",

"items":[{"evidence_id":"01K...","text":"...","relations":[],"support_level":"candidate"}],

"context_budget_chars":12000,

"created_at":"..."

}

support_level在生成前为candidate，答案校验后可为supported、partial、conflict或not_found。

6. 题库与测验契约

POST `/api/v1/courses/{course_id}/questions`

请求包括type、stem、options?、answer、rubric?、explanation、difficulty、knowledge_point_ids、evidence_ids。创建后状态draft。单选必须恰有一个正确选项；主观题必须有rubric。

POST `/api/v1/courses/{course_id}/question-generation-jobs`

请求：chapter_ids、knowledge_point_ids、question_types、count 1—50、difficulty_distribution、special_requirements?。响应202 Job。任务输出只生成draft questions。

POST `/api/v1/questions/{question_id}/review`

请求：action=approve|reject|request_changes、version、comment。reject和request_changes必须有comment。审核动作写AuditLog。

GET `/api/v1/assessments/{assessment_id}`

学生响应绝不包含答案、解析、rubric和内部Evidence全文。返回ai_policy=disabled|direction_only|full_after_submit、开放时间和题目展示字段。

PUT `/api/v1/attempts/{attempt_id}/answers/{question_id}`

请求：answer_version、response、client_saved_at。成功返回新answer_version和server_saved_at。版本冲突409，响应当前版本摘要供用户选择。

POST `/api/v1/attempts/{attempt_id}/submit`

幂等。响应submitted_at、grading_status和允许立即展示的结果。不得因客户端重复点击重复评分或重复产生事件。

7. AI会话与教学契约

POST `/api/v1/chat/sessions`

请求：course_id、mode=course_qa|tutor|question_coach|review、chapter_id?、question_version_id?。服务端验证mode所需上下文。

POST `/api/v1/chat/sessions/{session_id}/turns`

请求：content 1—4000字符、client_turn_id、selected_evidence_ids?。响应text/event-stream。

SSE事件：

- `state`：教学状态或检索阶段。

- `delta`：增量文本，带sequence。

- `citation`：evidence_id和展示标签。

- `action`：`wait_for_student`、`show_example`等前端动作。

- `usage`：token和模型用途；普通学生可不展示。

- `done`：turn_id、finish_reason、saved=true/false。

- `error`：code、retryable、request_id。

客户端只在收到done且saved=true后认为正式完成。

POST `/api/v1/learning-sessions/{id}/responses`

请求包含state_version和学生回答。服务端先验证当前状态是否允许response，再评价并转移。旧version返回409，不重复调用模型。

POST `/api/v1/learning-sessions/{id}/actions`

允许request_hint、request_example、open_material、pause、resume、finish。动作不在当前状态允许表时返回ILLEGAL_TUTOR_ACTION。

8. 分支与题目教练契约

POST `/api/v1/questions/{question_id}/coach-sessions`

请求：question_version_id、attempt_id?、current_answer?。服务端从Assessment读取AI策略，不能相信客户端声明“练习模式”。响应包含allowed_actions和hints_used，不包含隐藏答案。

POST `/api/v1/chat/sessions/{id}/branches`

请求：source_turn_id、selected_text、selection_start、selection_end、context_before?、context_after?。后端验证选区文本匹配。

POST `/api/v1/branches/{branch_id}/merge`

请求：merge_id、type、content、confirmed=true。相同merge_id幂等。响应主会话新生成的system note id。

9. 记忆、画像和删除契约

MemoryEntry字段

id、student_id、course_id、layer、type、content、evidence_ids、confidence、status=candidate|active|stale|superseded|deletion_pending、valid_from、last_verified_at、source_version、supersedes_id?、important、created_at。

GET `/api/v1/me/courses/{course_id}/memory/overview`

只返回分层数量、主题、最近更新时间和待确认数量，用于渐进加载。

POST `/api/v1/memory/entries/{id}/correct`

请求：content、reason、version。创建新条目并把旧条目标为superseded，不原地覆盖。

DELETE `/api/v1/memory/entries/{id}`

响应202表示进入删除工作流。平台需明确哪些数据物理删除、哪些因成绩或审计义务保留匿名记录。important不能阻止合法删除。

MasteryState字段

knowledge_point_id、level、confidence、evidence_count、last_evidence_at、algorithm_version、reasons[]。数据不足必须返回evidence_insufficient，不能省略后由前端猜测。

10. 学习事件契约

事件白名单：material.opened.v1、chapter.completed.v1、citation.opened.v1、attempt.started.v1、attempt.submitted.v1、hint.requested.v1、tutor.step.completed.v1、review.completed.v1。

客户端事件请求只提供event_id、event_type、course_id、object_id、occurred_at和白名单payload；actor从会话获得。服务端保存received_at并按event_id去重。

11. 内部Outbox事件

统一Envelope：

{

"event_id":"01K...",

"event_type":"knowledge.index.ready.v1",

"event_version":1,

"occurred_at":"...",

"producer":"knowledge",

"trace_id":"...",

"payload":{}

}

消费者保存已处理event_id。处理业务和记录消费结果在同一事务；失败指数退避，超过上限进入dead_letter并告警。

关键事件：material.version.published.v1、knowledge.index.ready.v1、question.version.published.v1、assessment.published.v1、attempt.submitted.v1、answer.graded.v1、tutor.turn.completed.v1和memory.entry.changed.v1。

12. 契约测试清单

- OpenAPI无未说明的破坏性差异。

- 每个路径的401/403/404语义一致。

- ULID、时间、枚举和可空字段前后端一致。

- 幂等写接口同键同body返回同结果，同键异body返回409。

- 版本冲突不静默覆盖。

- 学生响应不含答案、rubric、内部Prompt和无权Evidence。

- SSE事件顺序、sequence、done和error可被断线重放策略正确处理。

- 事件消费者重复处理不产生重复业务结果。

联调验收与故障排查手册

1. 联调原则

联调不是把两个人代码都合并后“点一点页面”。每次联调必须固定代码版本、数据库迁移版本、OpenAPI版本、模型配置、教材版本和测试账号，并保留request_id、日志和结果。

联调顺序固定为：依赖健康 → 迁移 → 权限 → 数据准备 → 提供端接口 → 消费端契约 → 正常流程 → 异常流程 → 幂等/并发 → 监控与审计。

2. 联调环境准备

2.1 固定测试角色

- `admin_test`：系统配置，不默认加入课程。

- `teacher_a`：课程A教师。

- `teacher_b`：课程B教师，用于隔离测试。

- `student_a1`、`student_a2`：课程A学生。

- `student_b1`：课程B学生。

- `disabled_user`：停用账号。

2.2 固定测试数据

准备一份真实实验心理学教材、一份扫描质量差的PDF、一份损坏文件、一份重复文件和一个新版本教材。准备30个有标准证据的问题、5个资料外问题、10道教师题、20道生成候选题和至少两个测验策略。

2.3 启动前检查

- Git提交号一致，工作区无未说明改动。

- `.env`来自模板且无密钥进入仓库。

- 数据库迁移只有一个head。

- PostgreSQL、Redis、MinIO健康，磁盘空间足够。

- OpenAPI文件与运行API一致，前端客户端已重新生成。

- 模型网关、Embedding和Reranker配置用途正确。

- 浏览器缓存和旧Service Worker已清理。

3. 五次强制集成验收

G1：教材闭环（第3周）

执行：teacher_a创建课程并加入student_a1；上传正常教材；观察ParseJob；修正一个章节标题和图注；发布；student_a1登录阅读；student_b1用直链尝试访问。

通过：页数与源文件一致；章节可跳转；修正有版本；学生A可读；学生B返回404；损坏文件失败且可重试；重复上传有提示。

常见失败：解析完成但前端一直running，先检查任务状态是否事务提交，再查轮询缓存；学生B能打开预签名地址，说明签名签发或对象权限绕过了应用校验。

G2：可信问答（第5周）

执行：运行30个教材问题和5个资料外问题；检查Evidence、引用页、高亮、回答claim；中途断开SSE；移除student_a1课程权限后重开旧引用。

通过：正确证据达到基线；关键claim有支持；资料外问题拒答；旧引用权限失效；断流不写完整turn和记忆；同问多次核心证据稳定。

常见失败：有引用但不支持答案，定位到claim—citation映射而不是继续调top_k；查询词被显示为来源，检查fallback数据是否错误进入citation事件。

G3：学习闭环（第7周）

执行：教师录题和生成候选题；审核发布；建立练习和正式测验；学生练习中使用教练、创建分支并merge；正式测验尝试直接调用教练接口；完成错题复习。

通过：候选题不能自动发布；正式测验后端拒绝教练；自动保存不丢；分支不污染主摘要；merge幂等；错题产生可解释复习任务。

G4：上线准备（第9周）

执行：从空服务器部署；导入测试数据；完成完整E2E；制造模型超时、Redis短暂不可用和Worker重启；备份后在隔离环境恢复。

通过：内部端口不公开；故障有可读提示；权威数据不依赖Redis；任务可恢复；备份校验和正确；恢复后引用、作答和统计一致。

G5：班级试用（第10周）

执行：发布固定RC；教师按脚本建课；3个测试学生完成任务；观察监控；演练回滚；确认数据说明和反馈入口。

通过：P0/P1为零；核心错误有request_id；费用和延迟在预算；回滚不降级数据库；教师签字确认课程内容。

4. 分层排查方法

4.1 页面打不开或数据为空

- 浏览器Network确认请求是否发出、路径和状态码。

- 核对当前账号、课程成员和Cookie是否有效。

- 用request_id查API日志，不先猜前端问题。

- 检查API响应是否为空还是前端解析失败。

- 检查OpenAPI客户端版本和字段枚举。

- 检查数据库是否存在当前课程且状态已发布。

禁止做法：遇到403临时关闭权限；遇到空数据在前端写假数据；直接改数据库状态不补迁移或业务记录。

4.2 上传失败

- 检查大小、MIME、文件签名和课程配额。

- 检查MinIO连接、桶、凭据和磁盘。

- 查MaterialVersion状态和对象键。

- 若对象存在而数据库失败，确认补偿任务是否处理。

- 相同Idempotency-Key检查请求body是否一致。

4.3 解析卡住

- 从Job查看stage和最后心跳。

- 检查Worker是否消费正确队列。

- 检查源文件能否下载且哈希一致。

- 检查解析器进程、超时、内存和临时磁盘。

- 检查结果规范化是否因单页异常阻塞。

- 超时后从检查点重试，不直接把状态改success。

易错判断：进度99%不代表解析器问题，可能是持久化或质量检查失败；Worker重启后任务仍running说明缺少租约/心跳过期处理。

4.4 检索不到正确内容

- 确认教材版本已发布且索引ready。

- 在解析对象中确认正确原文确实存在。

- 检查分块是否将条件和结论拆散。

- 分别运行BM25和向量召回，定位是哪一路丢失。

- 检查权限、章节、对象类型和过期过滤。

- 查看RRF和Reranker前后排名。

- 只在评测集上调整参数并记录版本，禁止为单题硬编码。

4.5 引用打不开或定位错误

- evidence_id是否绑定正确version_id。

- 当前用户是否仍有课程权限。

- preview_url是否过期，前端是否错误缓存。

- physical_page与printed_page是否混用。

- bbox是否基于相同页面尺寸、旋转方向和坐标原点。

- 教师修正后旧Evidence是否仍指向可追溯版本。

4.6 SSE不流式或重复消息

- 检查响应Content-Type和代理缓冲。

- 检查Nginx是否设置适合SSE的超时与buffering。

- 检查事件是否包含turn_id和sequence。

- 检查客户端是否重复注册监听器。

- 检查断线重连是否从已确认sequence继续。

- 检查用户取消后服务端是否停止模型调用。

4.7 教学流程卡住或复读

- 查LearningSession当前state、version和允许动作。

- 查最近动作指纹和循环计数。

- 检查模型返回动作是否被Schema验证拒绝。

- 检查前端是否未提交学生response而重复请求提示。

- 检查同一请求是否因重试执行两次状态转移。

- 达阈值后必须进入降级或人工帮助，不能只继续调Prompt。

4.8 自动保存覆盖答案

- 比较客户端answer_version、服务端version和请求完成顺序。

- 查多个标签页是否同时编辑。

- 检查防抖任务是否在切题后仍提交旧内容。

- 409时保留双方内容，让用户选择，禁止静默最后写入获胜。

4.9 记忆或画像明显错误

- 查看条目layer、来源Evidence和confidence。

- 确认是“学生问过”还是“学生答错”的事件类型。

- 检查是否只有一次证据却升到L3。

- 检查冲突条目是否错误覆盖而非supersede。

- 检查摘要是否丢失否定或条件。

- 先标记待复核/降低置信度，再重算画像；不要直接修改显示文本掩盖底层错误。

4.10 统计不一致

- 明确统计口径、时间范围、时区和更新时间。

- 从聚合结果回查原始事件数量。

- 检查event_id去重、迟到事件和重放。

- 检查分母是否含未开始学生或已退课学生。

- 检查教材/题目版本是否混合。

- 重算时记录聚合版本，不能无记录覆盖旧报表。

4.11 权限漏洞

- 用另一个课程账号替换URL中的ULID。

- 替换body内course_id、material_id和student_id。

- 重放旧签名URL和旧Cookie。

- 检查批量接口中每个对象，而非只检查第一个。

- 检查导出、预览、SSE、后台任务和错误详情是否同样执行权限。

- 发现漏洞立即停用相关入口、保留审计、修复并增加回归测试。

5. 错误分级与响应

| 级别 | 定义 | 示例 | 处理时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 数据泄露、丢失、严重安全或全站不可用 | 跨课程访问、备份覆盖生产 | 立即停止相关服务并回滚 |
| P1 | 核心流程无法完成或答案大规模错误 | 无法登录、教材问答错误引用 | 当日修复，阻止发布 |
| P2 | 有替代路径但明显影响使用 | 部分图表定位错误 | 当前迭代处理 |
| P3 | 体验或低频问题 | 文案、轻微布局 | 进入后续清单 |

6. 发布前检查

6.1 代码与版本

- main无未提交改动，CI全绿。

- 镜像、迁移、OpenAPI、索引和配置版本已记录。

- 依赖锁文件与镜像一致。

- Feature flag状态已列明。

6.2 数据与安全

- 生产密钥来自安全配置，不在镜像和仓库。

- 管理员、教师、学生权限矩阵通过。

- 日志抽查无Cookie、Token、密码、密钥和完整敏感对话。

- 数据保存、纠正和删除路径可用。

- 测试账号与真实账号区分。

6.3 AI与知识质量

- 教材版本和索引ready。

- 30题RAG回归无明显退化。

- 资料外拒答、冲突来源和引用定位通过。

- 出题候选无自动发布路径。

- 教学循环检测和最大步数生效。

6.4 运维

- 最新备份有校验和且完成隔离恢复。

- 监控覆盖错误率、延迟、队列、数据库、对象存储、磁盘和模型费用。

- 域名、HTTPS和证书到期告警正常。

- 回滚步骤经过演练，值守联系人明确。

7. 回滚原则

应用回滚不自动回滚数据库。优先使用向后兼容迁移和feature flag关闭新功能。索引切换使用版本指针，可回到上一ready版本。若新版本已写入新格式数据，回滚前必须确认旧应用能忽略新字段或使用兼容读取层。

8. 验收记录模板

每次验收记录：日期、Git提交、环境、迁移版本、OpenAPI哈希、教材/索引版本、模型配置名称、执行人、用例、预期、实际、request_id、截图/日志位置、结论、问题级别、负责人和复验日期。

没有这些信息的“已测过”不能作为发布依据。

—— 文档结束 ——