《实验心理学》智能体教学平台

双主线详细执行计划（V1.0）

周期：10周　人员：2名全栈开发者

主线A：课程内容与可信知识　｜　主线B：学生学习与智能教学

编制日期：2026年9月16日

目录

目录	2

1. 执行结论	5

2. 分工边界	6

2.1 主线A：课程内容与可信知识线	6

2.2 主线B：学生学习与智能教学线	6

2.3 共同负责但指定维护人	6

3. 工作方式与仓库规则	8

3.1 推荐仓库结构	8

3.2 Git协作规则	8

3.3 完成定义（Definition of Done）	8

4. 共同技术基线	10

5. API与契约总则	11

5.1 通用规则	11

5.2 通用响应格式	11

5.3 统一状态码	11

6. 提前冻结的核心数据模型	13

7. 核心接口清单	15

7.1 身份与课程接口（A提供，双方使用）	15

7.2 教材与知识库接口（A提供，B消费）	15

7.3 题库与测验接口（A提供题目，B负责作答）	16

7.4 AI问答与教学接口（B提供，内部调用A的证据接口）	17

7.5 题目悬浮教练与分支对话接口（B）	18

7.6 学习记忆与画像接口（B）	18

7.7 学习事件与统计接口（B提供，双方写入）	18

8. 跨主线内部事件契约	20

9. 10周详细执行计划	21

第1周：共同底座与契约冻结	21

第2周：课程、教材与学生课程空间	21

第3周：教材解析、章节树与基础学习	21

第4周：混合检索与AI对话基础	22

第5周：Evidence Package与引导式AI教师	22

第6周：题库、测验与当前题目教练	22

第7周：出题Agent、分支对话与复习闭环	22

第8周：记忆、画像、统计与安全	22

第9周：集成、性能、部署与教师预验收	23

第10周：班级试用发布	23

10. 每周固定节奏	24

11. 测试责任矩阵	25

12. 风险与应对	26

13. 范围控制	27

14. 最终交付清单	28

主线A交付	28

主线B交付	28

共同交付	28

15. 开始开发前的最终检查	29

版本：V1.0

周期：10周

人员：2名全栈开发者

目标：完成可供一个班级试用的B/S版本

依据：《实验心理学课程智能体平台详细技术设计方案-v2》

1. 执行结论

项目采用两条业务闭环主线并行开发，不按“一个人前端、一个人后端”拆分。两个人都要对自己主线的页面、接口、数据、测试和文档负责。

- 主线A：课程内容与可信知识线。负责人记为A。

- 主线B：学生学习与智能教学线。负责人记为B。

- 共同基础：项目骨架、身份权限、公共数据结构、API规范、模型网关、测试环境和发布流程，由两人共同确定；确定后按模块归属维护。

10周结束时必须跑通以下班级试用闭环：教师创建课程并上传教材 → 系统解析并构建知识库 → 教师发布资料和题目 → 学生按章节学习 → AI依据教材进行可引用答疑 → 学生完成练习并获得分层提示 → 教师查看学习情况 → 系统能够部署、备份和恢复。

2. 分工边界

2.1 主线A：课程内容与可信知识线

负责人A对以下模块端到端负责：

- 课程、班级、成员和教师工作台。

- 教材、课件和附件的上传、版本、发布与权限。

- MinerU/Docling解析适配、章节树、页面对象和人工校正。

- 知识分块、Embedding、BM25、pgvector、混合召回和重排序。

- Evidence Package、引用卡片数据、教材原页定位和回答依据校验。

- 题库、题目版本、出题Agent、教师审核与正式发布。

- 模型配置、异步任务、对象存储、部署、备份和系统健康。

主线A必须向主线B提供稳定的课程、教材、知识证据、题目和引用接口，但不能直接修改主线B的学习状态。

2.2 主线B：学生学习与智能教学线

负责人B对以下模块端到端负责：

- 学生首页、课程空间、章节学习页和教材阅读体验。

- AI教师状态机、流式对话、分步提示和学习任务恢复。

- 当前题目悬浮教练、侧边栏分支对话和主线回传。

- 测验作答、客观题评分、主观题建议、错题和复习任务。

- 学习事件、L0—L3记忆、过时标记、上下文压缩和循环检测。

- 学习画像、个人进度和教师可查看的班级统计。

- 学生端异常恢复、端到端测试、试用反馈和体验修正。

主线B只能通过已定义接口读取课程、题目和证据，不允许绕过接口直接查询主线A的内部表。

2.3 共同负责但指定维护人

| 公共事项 | 主维护人 | 另一人责任 |
| --- | --- | --- |
| 仓库结构、代码规范、CI | A | B评审并补充前端/E2E规则 |
| 登录、RBAC和课程成员关系 | A | B负责学生端接入和越权测试 |
| OpenAPI与TypeScript客户端生成 | A | B负责消费端契约测试 |
| UI设计规范与通用组件 | B | A在教师端复用并提出缺口 |
| 模型网关与调用记录 | A | B定义教学流程所需模型能力 |
| 测试数据与演示课程 | B | A提供教材、题目和知识库导入工具 |
| 部署、监控、备份 | A | B负责全流程冒烟与恢复后验证 |
| 版本发布与教师验收 | B | A负责技术检查与故障处置 |

3. 工作方式与仓库规则

3.1 推荐仓库结构

psychology-learning-platform/

├─ web/                         # Next.js 16前端

│  ├─ app/student/              # B主维护

│  ├─ app/teacher/              # A主维护

│  ├─ app/admin/                # A主维护

│  ├─ components/common/        # B主维护，双方复用

│  └─ lib/api/                  # OpenAPI自动生成客户端，不手写接口类型

├─ server/                      # FastAPI后端

│  ├─ modules/auth/             # A

│  ├─ modules/courses/          # A

│  ├─ modules/materials/        # A

│  ├─ modules/knowledge/        # A

│  ├─ modules/questions/        # A

│  ├─ modules/learning/         # B

│  ├─ modules/tutor/            # B

│  ├─ modules/memory/           # B

│  ├─ modules/analytics/        # B

│  └─ shared/                   # 公共异常、权限、模型网关、事件和日志

├─ contracts/

│  ├─ openapi.json              # 后端生成并纳入版本控制

│  ├─ events.md                 # 内部事件契约

│  └─ examples/                 # 典型请求响应样例

├─ migrations/                  # 数据库迁移；文件名带模块前缀

├─ tests/

│  ├─ contract/                 # 双方共同维护

│  ├─ integration/

│  ├─ e2e/

│  └─ rag-eval/

├─ infra/                       # Docker Compose、Nginx、监控和备份

└─ docs/                        # 设计、接口、运行和验收文档

3.2 Git协作规则

- `main`始终保持可运行，不建立长期不合并的A/B大分支。

- A使用`a/<module>-<task>`，B使用`b/<module>-<task>`短分支，原则上1—3天内合并。

- 修改公共契约、数据库公共字段、权限规则和通用组件必须由另一人评审。

- Pull Request必须包含：变更目的、接口变化、迁移影响、测试证据、截图或调用样例、回滚方式。

- 不允许在同一个PR同时进行大规模重构和功能开发。

- 未完成功能通过feature flag隐藏，不能让`main`长期处于半成品状态。

- 每周至少发布一个可运行的集成版本，连续两周不集成视为计划失控。

3.3 完成定义（Definition of Done）

任务只有同时满足以下条件才算完成：

- 页面、接口、数据迁移和权限检查均已完成。

- 正常、空数据、无权限、服务失败四类情况有明确表现。

- 单元或集成测试通过，关键流程有E2E或可重复调用样例。

- OpenAPI和前端客户端同步更新，没有手写重复类型。

- 不在日志中输出Token、模型密钥和完整敏感对话。

- 有最小使用说明、验收步骤和回滚说明。

- 另一人已评审并在集成环境验证。

4. 共同技术基线

| 项目 | 统一决定 |
| --- | --- |
| Web | Next.js 16、React、TypeScript、Tailwind CSS、shadcn/ui |
| API | Python 3.11+、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、Alembic |
| 数据库 | PostgreSQL 16 + pgvector |
| 文件 | MinIO或兼容S3对象存储 |
| 缓存与任务 | Redis + Celery |
| 教材解析 | MinerU主路径；Docling/PaddleOCR作为补充与降级 |
| 检索 | BM25 + pgvector + RRF融合 + Reranker |
| 模型 | OpenAI-compatible网关；LLM、Embedding、Reranker分别配置 |
| 实时返回 | 普通流式回答使用SSE；只有确需双向实时协作时才使用WebSocket |
| 认证 | HttpOnly Secure Cookie + 短期访问会话 + 服务端RBAC |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + HTTPS；首期不引入Kubernetes |
| 观测 | 结构化日志、OpenTelemetry、Prometheus/Grafana、错误追踪 |

5. API与契约总则

5.1 通用规则

- 基础路径统一为`/api/v1`。

- ID统一使用ULID字符串，时间统一使用UTC ISO 8601，前端按用户时区显示。

- 所有写接口接受`Idempotency-Key`，避免重复提交、重复扣费或重复建索引。

- 列表接口统一使用`cursor`和`limit`，不使用不同模块各自发明分页格式。

- 所有对象携带`created_at`、`updated_at`和必要的`version`。

- 资源版本使用不可变记录；发布新版本不覆盖已被测验或引用使用的旧版本。

- API错误统一返回`error.code`、`error.message`、`request_id`和可选的`details`。

- 权限在服务端校验；前端隐藏按钮不等于权限控制。

- 前端类型从OpenAPI自动生成，禁止复制粘贴维护第二套请求响应类型。

5.2 通用响应格式

成功响应：

{

"data": {},

"meta": {

"request_id": "01K...",

"server_time": "2026-09-16T08:00:00Z"

}

}

错误响应：

{

"error": {

"code": "KNOWLEDGE_NOT_READY",

"message": "教材索引尚未完成",

"details": {"job_id": "01K...", "status": "running"}

},

"request_id": "01K..."

}

5.3 统一状态码

| 状态码 | 使用场景 |
| --- | --- |
| 200/201 | 查询成功/创建成功 |
| 202 | 已进入异步任务队列 |
| 204 | 删除或无正文操作成功 |
| 400 | 参数不合法或业务规则不满足 |
| 401 | 未登录或会话失效 |
| 403 | 已登录但没有权限 |
| 404 | 当前权限范围内资源不存在 |
| 409 | 版本冲突、重复提交或状态不允许 |
| 422 | 字段校验失败 |
| 429 | 速率、并发或预算超限 |
| 503 | 模型、解析器或依赖服务暂不可用 |

6. 提前冻结的核心数据模型

| 模型 | 关键字段 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| User | id、email、display_name、status | A |
| Course | id、title、term、owner_id、status | A |
| Enrollment | course_id、user_id、role、status | A |
| Material | id、course_id、type、current_version_id、visibility | A |
| MaterialVersion | id、material_id、version、file_hash、status、published_at | A |
| ParseJob | id、material_version_id、engine、status、progress、error | A |
| KnowledgeObject | id、version_id、type、chapter_path、page、bbox、content | A |
| KnowledgeChunk | id、object_ids、parent_id、text、embedding_version、status | A |
| Evidence | id、chunk_id、source_version、page、anchor、support_level | A |
| Question | id、course_id、current_version_id、status、origin | A |
| QuestionVersion | stem、type、answer、rubric、difficulty、evidence_ids | A |
| Assessment | id、course_id、rules、open_at、close_at、ai_policy | A |
| Attempt | id、assessment_id、student_id、status、started_at、submitted_at | B |
| Answer | attempt_id、question_version_id、response、score、review_status | B |
| ChatSession | id、course_id、student_id、mode、status、summary | B |
| ChatTurn | session_id、role、content、citation_ids、model_call_id | B |
| LearningSession | id、student_id、course_id、goal、state、current_step | B |
| LearningEvent | actor_id、course_id、event_type、object_id、payload、occurred_at | B |
| MemoryEntry | student_id、course_id、layer、type、content、evidence_ids、status | B |
| MasteryState | student_id、knowledge_point_id、level、confidence、algorithm_version | B |
| ReviewTask | student_id、knowledge_point_id、due_at、reason、status | B |
| AuditLog | actor、action、target、before_hash、after_hash、request_id | 共同，A维护 |
| ModelCall | purpose、provider、model、latency、token_usage、status、request_id | 共同，A维护 |

约束：Evidence保存的是可定位证据，不保存模型生成结论；MemoryEntry不能直接指向没有来源的模型总结；MasteryState是推断值，必须带算法版本和置信度。

7. 核心接口清单

7.1 身份与课程接口（A提供，双方使用）

| 方法与路径 | 用途 | 主要请求 | 主要响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST `/auth/login` | 登录 | email、password | user、session_expires_at |
| POST `/auth/refresh` | 刷新会话 | Cookie | session_expires_at |
| POST `/auth/logout` | 退出 | 无 | 204 |
| GET `/me` | 当前用户 | 无 | user、roles、course_memberships |
| GET/POST `/courses` | 查询/创建课程 | title、term | Course |
| GET/PATCH `/courses/{course_id}` | 课程详情/修改 | version、允许修改字段 | Course |
| GET/POST `/courses/{course_id}/members` | 成员查询/添加 | user_id、role | Enrollment |
| DELETE `/courses/{course_id}/members/{user_id}` | 移除成员 | version | 204 |

7.2 教材与知识库接口（A提供，B消费）

| 方法与路径 | 用途 | 主要响应/说明 |
| --- | --- | --- |
| POST `/courses/{course_id}/materials` | 上传资料 | 201 Material；大文件可先申请上传地址 |
| GET `/materials/{material_id}` | 资料与版本状态 | 当前版本、可见范围、处理状态 |
| POST `/materials/{material_id}/versions` | 上传新版本 | 新MaterialVersion，不覆盖旧版本 |
| POST `/material-versions/{version_id}/parse` | 启动解析 | 202 ParseJob |
| GET `/jobs/{job_id}` | 统一查询异步任务 | status、progress、stage、error |
| GET `/material-versions/{version_id}/outline` | 章节树预览 | 标题层级、页码、对象数量 |
| PATCH `/knowledge-objects/{object_id}` | 教师修正对象 | 版本检查后返回新对象版本 |
| POST `/material-versions/{version_id}/publish` | 发布教材版本 | 发布前必须通过最低质量检查 |
| POST `/knowledge/search` | 权限内检索 | query、course_id、chapter_scope、object_types、top_k |
| GET `/evidence/{evidence_id}` | 引用解析 | 原文、页码、bbox、版本、预览地址、授权状态 |
| GET `/materials/{material_id}/pages/{page}` | 教材页预览 | 临时授权地址与高亮坐标 |

POST /knowledge/search响应的最低结构：

{

"data": {

"query": "自变量和因变量有什么区别？",

"evidence": [

{

"evidence_id": "01K...",

"material_version_id": "01K...",

"chapter_path": ["第2章", "2.1 实验变量"],

"page": 36,

"anchor": "p36-b12",

"object_type": "definition",

"text": "……",

"score": 0.91,

"support_level": "candidate"

}

],

"retrieval_version": "hybrid-rag-v1"

}

}

7.3 题库与测验接口（A提供题目，B负责作答）

| 方法与路径 | 负责人 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET/POST `/courses/{course_id}/questions` | A | 查询/教师录入题目 |
| POST `/courses/{course_id}/question-generation-jobs` | A | 按章节、题型、数量、难度生成候选题 |
| GET `/question-generation-jobs/{job_id}` | A | 查看生成、证据对齐和校验进度 |
| POST `/questions/{question_id}/review` | A | approve、reject或request_changes |
| POST `/questions/{question_id}/publish` | A | 发布指定不可变版本 |
| GET/POST `/courses/{course_id}/assessments` | A | 建立测验及AI使用规则 |
| GET `/assessments/{assessment_id}` | B消费 | 返回学生有权看到的题目，不提前返回答案 |
| POST `/assessments/{assessment_id}/attempts` | B | 创建作答记录 |
| PUT `/attempts/{attempt_id}/answers/{question_id}` | B | 幂等保存草稿答案 |
| POST `/attempts/{attempt_id}/submit` | B | 提交并锁定作答版本 |
| GET `/attempts/{attempt_id}/result` | B | 根据公布规则返回成绩、解析和复核状态 |

题目发布前必须存在：教材证据、标准答案或评分量表、难度说明、审核人和版本号。出题Agent生成结果只能处于draft或review，不能自动进入published。

7.4 AI问答与教学接口（B提供，内部调用A的证据接口）

| 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- |
| POST `/chat/sessions` | 创建课程问答、题目教练或复习会话 |
| GET `/chat/sessions/{session_id}` | 恢复会话、摘要和当前状态 |
| POST `/chat/sessions/{session_id}/turns` | 提交学生消息，返回SSE事件流 |
| POST `/learning-sessions` | 创建引导式学习任务 |
| POST `/learning-sessions/{id}/responses` | 提交学生回答并推进状态机 |
| POST `/learning-sessions/{id}/actions` | 请求提示、示例、回到教材、暂停或结束 |
| GET `/learning-sessions/{id}/state` | 获取可恢复状态，不依赖模型猜测 |

SSE事件固定为：

event: state        data: {"state":"diagnose","step":2}

event: delta        data: {"text":"先想一想……"}

event: citation     data: {"evidence_id":"01K...","label":"教材第36页"}

event: action       data: {"type":"wait_for_student"}

event: usage        data: {"input_tokens":1200,"output_tokens":180}

event: done         data: {"turn_id":"01K...","finish_reason":"stop"}

event: error        data: {"code":"MODEL_UNAVAILABLE","retryable":true}

模型输出不能直接改变学习状态。后端状态机验证当前允许的动作后再更新LearningSession.state。

7.5 题目悬浮教练与分支对话接口（B）

| 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- |
| POST `/questions/{question_id}/coach-sessions` | 带入题目版本、当前答案、提示次数和AI规则 |
| POST `/coach-sessions/{id}/turns` | 只针对当前题进行提示或讲解 |
| POST `/chat/sessions/{id}/branches` | 从选中文本创建隔离分支 |
| POST `/branches/{branch_id}/turns` | 分支内问答，不污染主会话摘要 |
| POST `/branches/{branch_id}/merge` | 经学生确认，把结构化结论带回主线 |

分支创建请求必须包含source_turn_id、selected_text和selection_offsets。回传只允许question、confirmed_note或unresolved_issue三种结构化类型，不能把整段分支历史直接拼回主上下文。

7.6 学习记忆与画像接口（B）

| 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- |
| GET `/me/courses/{course_id}/memory/overview` | 先返回各层目录、数量和更新时间 |
| GET `/me/courses/{course_id}/memory/entries` | 按layer、type、status分页读取 |
| POST `/memory/candidates` | 内部产生候选记忆，必须附证据 |
| POST `/memory/entries/{id}/confirm` | 学生或规则确认候选条目 |
| POST `/memory/entries/{id}/mark-stale` | 标记过时并默认隐藏 |
| POST `/memory/entries/{id}/correct` | 建立修订版本，保留审计关系 |
| DELETE `/memory/entries/{id}` | 按数据政策执行删除或匿名化 |
| GET `/me/courses/{course_id}/mastery` | 返回知识点状态、置信度、依据和更新时间 |
| GET `/me/courses/{course_id}/review-tasks` | 返回到期复习任务 |

记忆读取顺序固定为“overview → 按需entries”，禁止每轮把所有历史全部加载。important=true只表示不自动过时，不能阻止用户依法删除。

7.7 学习事件与统计接口（B提供，双方写入）

| 方法与路径 | 用途 |
| --- | --- |
| POST `/learning-events/batch` | 批量上传经过白名单校验的学习事件 |
| GET `/me/courses/{course_id}/progress` | 学生个人进度、成绩和复习情况 |
| GET `/teacher/courses/{course_id}/analytics/overview` | 班级汇总，不默认返回私密对话 |
| GET `/teacher/courses/{course_id}/analytics/knowledge-points` | 知识点掌握分布和证据量 |
| GET `/teacher/courses/{course_id}/analytics/questions` | 题目正确率、区分情况和常见错误 |

事件类型采用白名单，例如material.opened、chapter.completed、attempt.submitted、hint.requested、citation.opened和review.completed。前端自定义字符串不能直接进入统计主表。

8. 跨主线内部事件契约

首期不引入Kafka。使用PostgreSQL Outbox表记录可靠事件，由Celery消费者处理；事件处理必须幂等。

| 事件 | 生产者 | 消费者 | 必要字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| `material.version.published.v1` | A | B | course_id、material_id、version_id、published_at |
| `knowledge.index.ready.v1` | A | B | version_id、index_version、object_count |
| `question.version.published.v1` | A | B | course_id、question_id、question_version_id |
| `assessment.published.v1` | A | B | assessment_id、rules_version、open_at、close_at |
| `attempt.submitted.v1` | B | A统计/审计 | attempt_id、student_id、assessment_id、submitted_at |
| `answer.graded.v1` | B | A题目质量 | question_version_id、score、max_score、review_status |
| `tutor.turn.completed.v1` | B | B记忆/统计 | session_id、student_id、state、evidence_ids、outcome |
| `memory.entry.changed.v1` | B | B画像 | entry_id、action、source_version、status |

每个事件包含event_id、event_type、event_version、occurred_at、producer、trace_id和payload。事件字段发生不兼容变化时升级版本，不能静默改变旧事件含义。

9. 10周详细执行计划

第1周：共同底座与契约冻结

主线A：

- 建立仓库、FastAPI、PostgreSQL、Redis、MinIO和Docker Compose骨架。

- 建立用户、课程、成员、审计、任务和模型调用基础表。

- 建立登录、`/me`、课程和成员接口。

- 配置Alembic、Ruff、Pytest和OpenAPI导出。

主线B：

- 建立Next.js、角色路由、登录页、学生/教师基础壳和通用组件。

- 建立OpenAPI TypeScript客户端生成流程。

- 建立Playwright、前端单元测试和Mock Service Worker。

- 画出学生学习、AI对话、题目教练的状态转换表。

共同交付：

- 本文第5—8章契约评审通过。

- 本地一条命令启动；两个人机器均可登录并创建课程。

- CI完成格式、类型、单元测试、迁移检查和OpenAPI差异检查。

验收门槛：任何一人拉取新环境后30分钟内启动；学生无法访问教师接口；前端无手写重复DTO。

第2周：课程、教材与学生课程空间

主线A：完成课程CRUD、成员管理、资料上传、对象存储、版本表、异步任务框架和教师资料列表。

主线B：完成学生课程列表、课程首页、章节基础结构、空状态、加载状态和无权限页面；接入课程与成员真实接口。

共同联调：教师创建课程并加入学生，学生只能看到已加入课程；上传文件后可查看任务状态。

第3周：教材解析、章节树与基础学习

主线A：接入MinerU主解析；定义统一中间格式；保存章节、页面、段落、图表和坐标；完成解析预览、人工修正和发布。

主线B：完成章节目录、教材页阅读、学习进度事件、最近学习位置和移动端基本适配。

集成门槛G1：一份真实教材能够上传、解析、预览、发布；学生可按章节阅读；错误文件不会生成假成功状态。

第4周：混合检索与AI对话基础

主线A：实现章节感知分块、Embedding、pgvector、BM25、RRF和检索接口；建立离线检索样例集。

主线B：实现课程问答会话、SSE流式显示、消息持久化、停止生成、失败重试和会话恢复。

共同联调：B通过/knowledge/search取得证据，完成第一条带引用的回答；记录trace_id贯通前后端。

第5周：Evidence Package与引导式AI教师

主线A：实现父子块补齐、Reranker、证据包、引用解析、页面高亮和主张—证据校验初版。

主线B：实现“目标—诊断—判断—提示—巩固—总结”状态机；模型动作必须经服务端校验；加入循环检测。

集成门槛G2：至少30个教师问题完成离线测试；引用能打开正确页面；无证据问题明确拒答；AI不会在等待学生时自行继续。

第6周：题库、测验与当前题目教练

主线A：完成教师录题、题目版本、证据绑定、审核、发布、测验配置和AI使用规则。

主线B：完成测验作答、草稿自动保存、提交锁定、客观题评分、错题展示和悬浮教练。

共同联调：考试关闭AI时教练接口必须服务端拒绝；练习模式下提示次数和题目版本准确传递。

第7周：出题Agent、分支对话与复习闭环

主线A：完成出题任务、证据检索、题目生成、答案/评分点、去重、校验和教师审核台。自动生成题只能是候选。

主线B：完成选中文本创建分支、分支问答、结构化回传、错题归因和复习任务初版。

集成门槛G3：教师能从章节生成候选题并审核发布；学生能完成练习、追问陌生概念并进入复习任务；分支不会污染主会话。

第8周：记忆、画像、统计与安全

主线A：完善RBAC、资源级权限、模型预算、任务限流、审计查询、系统健康和教师统计所需课程维度。

主线B：完成L0—L3记忆、候选确认、stale、纠正、删除、渐进加载、会话压缩、掌握状态和班级学习分析。

共同安全检查：课程隔离、学生隔离、越权ID替换、日志脱敏、模型密钥、上传文件和心理危机场景。

第9周：集成、性能、部署与教师预验收

主线A：完成生产Compose、Nginx、HTTPS配置模板、监控、备份、恢复脚本、索引版本切换和回滚说明。

主线B：完成全流程E2E、可用性修正、断网草稿、错误页、教师预验收脚本和试用反馈表。

集成门槛G4：在独立测试环境从零部署；恢复备份后完成登录、教材阅读、问答、测验和统计冒烟；完成一次教师预验收。

第10周：班级试用发布

共同任务：

- 修复阻塞试用的问题，不在本周增加大功能。

- 固定镜像、迁移、模型配置、教材索引和演示数据版本。

- 建立管理员、教师和学生试用账号。

- 执行发布清单、权限检查、备份和恢复点创建。

- 观察错误率、模型延迟、队列、磁盘和费用。

- 收集真实学生与教师反馈，形成下一阶段问题清单。

发布门槛G5：P0/P1问题为零；关键流程通过；备份可恢复；教师确认课程内容；学生数据采集说明已展示。

10. 每周固定节奏

| 时间 | 活动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 周一上午 | 30分钟计划会 | 本周每人3—5个可验收任务、接口变更清单 |
| 每天 | 10分钟同步 | 昨日完成、今日目标、阻塞；不做长汇报 |
| 周三 | 契约与集成检查 | OpenAPI差异、迁移冲突、公共组件变化 |
| 周五上午 | 合并与自动测试 | `main`绿色、测试环境发布 |
| 周五下午 | 共同验收与复盘 | 可运行演示、缺陷、下周依赖和风险 |

接口或数据结构变更必须在编码前写入契约PR；对方确认后再实现。紧急修复可以先处理，但24小时内补齐契约和测试。

11. 测试责任矩阵

| 测试 | A负责 | B负责 | 共同门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | 课程、解析、检索、题库、权限 | 教学状态、评分、记忆、画像、统计 | 新增核心规则必须覆盖 |
| 契约测试 | OpenAPI提供端 | TS客户端消费端 | CI检测破坏性变化 |
| 集成测试 | PostgreSQL、MinIO、Redis、模型网关 | 会话、测验、事件、记忆 | 使用真实容器依赖 |
| RAG评测 | 召回、排序、引用、资料外拒答 | 回答结构和学生展示 | 教师样例集固定版本 |
| E2E | 教师上传和发布 | 学生学习完整流程 | 每周五测试环境运行 |
| 安全测试 | RBAC、上传、密钥、审计 | 越权、隐私、危机场景 | 上线前全部通过 |
| 恢复测试 | 备份与服务恢复 | 恢复后业务冒烟 | 第9周至少一次 |

12. 风险与应对

| 风险 | 预警信号 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 两条主线接口漂移 | 同一字段双方定义不同 | Pydantic/OpenAPI为唯一来源；CI比较契约 |
| A任务过重 | 解析、RAG和部署同时延期 | B在第3、9周支援页面/E2E；先保留单解析器和单检索基线 |
| B等待知识接口 | 连续两天只能用假数据 | A先提供契约和固定样例；B使用契约Mock并建立消费测试 |
| 教材解析效果差 | 章节、表格或图注大量错位 | 教师校正界面优先；保留Docling/OCR降级；不把错误内容发布 |
| RAG回答无依据 | 引用存在但不支持结论 | 加主张—证据校验和拒答；建立教师黄金问题集 |
| 自动出题质量低 | 答案冲突、超纲或重复 | 候选题必须人工审核；首期不自动发布 |
| 记忆误写 | 一次失误被标成长期薄弱 | 候选层、多证据确认、纠正和stale机制 |
| 上线前集中集成 | 第7周仍无法跑通上传到问答 | 第3、5、7周强制集成，不达标就削减后续功能 |
| 模型费用过高 | Token或并发快速上升 | 上下文预算、缓存、限流、模型分级和费用告警 |
| 需求不断增加 | 每周新增功能多于完成 | 新需求进入下一阶段清单；当前周只接受P0问题 |

13. 范围控制

10周班级试用版暂不包含：复杂多Agent自治协作、自动发布AI题目、全量知识图谱、Kubernetes、多学校多租户计费、自训练大模型、无人工审核的正式主观题评分、临床心理诊断或危机干预服务。

如果进度落后，按以下顺序降级：

- 保留课程、教材、基础测验、文字RAG、引用和权限。

- 保留AI教师基本状态机，减少个性化策略数量。

- 图文高级解析改为教师手工绑定重点图片。

- 出题Agent只支持单选与简答候选。

- 学习画像只用可解释规则，不上复杂算法。

- 暂缓长期记忆自动写入，但保留学习事件和人工复习。

不能降级的内容：服务端权限、教材版本、引用定位、无依据拒答、题目人工审核、日志脱敏、备份和恢复。

14. 最终交付清单

主线A交付

- 教师与管理员Web功能。

- 课程、成员、教材、知识库、引用、题库和出题Agent接口。

- 数据库迁移、解析与检索评测集。

- Docker部署、监控、备份、恢复和运维手册。

主线B交付

- 学生Web功能和AI学习工作区。

- 教学状态机、题目教练、分支对话、测验、记忆、画像和统计接口。

- E2E测试、试用脚本、用户反馈表和已知问题清单。

共同交付

- 可运行源代码与固定依赖版本。

- OpenAPI、事件契约和调用示例。

- 课程演示数据、教师账号和学生账号。

- 测试报告、RAG评测报告、安全检查表和发布记录。

- 数据采集说明、隐私说明、故障处理和回滚方案。

15. 开始开发前的最终检查

- 两个人已明确A/B身份和模块归属。

- 已建立仓库、任务看板和共享密码/密钥管理方式。

- 已准备一份合法可用的真实教材样本和教师确认的30个测试问题。

- 已决定试用服务器、域名、模型提供方和预算上限。

- 已确认学生数据的保存期限、教师可见范围和删除流程。

- 已逐条确认第7章接口，未确认的字段不得直接编码。

- 已约定第3、5、7、9周集成门槛不通过时的删减规则。

以上检查完成后，第1周正式开始。

—— 执行计划结束 ——